## Projektplanung mit Gantt
PROJEKTPLANUNG MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | FORTSCHRITT INSG. | PROJEKTLEISTUNGEN
Produkteinführung | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
BESCHREIBUNG DES PROJEKTUMFANGS
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | START | ENDE | TAGE | STATUS
Kick-Off-Meeting festlegen | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | Vollständig
Einigung über Ziele erreichen | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Vollständig
Detaillierte Anforderungen | Jakob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Vollständig
Hardwareanforderungen | Jakob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | Überfällig
Endgültige Ressourcenplanung | Jakob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | In Arbeit
Personalbesetzung | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | In Arbeit
Technische Anforderungen | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Nicht begonnen
Datenbankentwicklung | Susanne W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Nicht begonnen
API-Entwicklung | Susanne W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | Nicht begonnen
Kunden-UI | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Nicht begonnen
Tests | Kathrin K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Nicht begonnen
Abschluss der Entwicklung | Jakob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Nicht begonnen
Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | Nicht begonnen
Systemtests | Kathrin K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | Nicht begonnen
LAUNCH |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
ZUM ERSTELLEN IN SMARTSHEET HIER KLICKEN

## Projektplanung mit Gantt LEER
PROJEKTPLANUNG MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | FORTSCHRITT INSG. | PROJEKTLEISTUNGEN
BESCHREIBUNG D. PROJEKTUMFANGS
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | START | ENDE | TAGE | STATUS
|  |  |  | 0 | Vollständig
|  |  |  | 0 | Vollständig
|  |  |  | 0 | Vollständig
|  |  |  | 0 | Überfällig
|  |  |  | 0 | In Arbeit
|  |  |  | 0 | In Arbeit
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
0

## Liste d. Beteiligten
LISTE DER BETEILIGTEN
NAME | POSITION | PROJEKTROLLE | E-MAIL-ADRESSE | ANFORDERUNGEN | ERWARTUNGEN
Johann Schmidt | VP of Product | Endgültige Genehmigung der Meilensteine | johann.schmidt@123.com | Downtime nicht länger als 20 Minuten | QA sollte weniger als 1 Woche beanspruchen. Marketing soll die neuen Funktionen im Newsletter vorstellen

## Kostenübersicht
KOSTENÜBERSICHT
POSTEN/AUFGABE | % VOLLSTÄNDIG | KOSTENBASIS | KOSTEN | IST-KOSTEN | % DES VERBRAUCHTEN BUDGETS
Zusätzliche Geräte für QM-Tests | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Kommunikationsplanung
KOMMUNIKATIONSPLANUNG
ART D. KOMMUNIKATION | LEISTUNG | BESCHREIBUNG | PRÄSENTATIONSMODUS | HÄUFIGKEIT | INHABER | ZIELGRUPPE
Präsentation | 15-minütige PowerPoint-Präsentation | Vorstellung der neuen Funktionen vor dem Marketingteam | Persönlich | Einmalig | Alex B. | Marketingteam
Meetings | Standup-Meetings | Aktueller Statusbericht | Persönlich | Zweimal wöchentlich | Johann S. | Projektteam

## - Disclaimer -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf seiner Webseite zur Verfügung stellt, dienen ausschließlich als Referenz. Wir bemühen uns um korrekte und aktuelle Inhalte, übernehmen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Verlässlichkeit, Angemessenheit oder Verfügbarkeit der Webseite oder der dort enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder dazugehörigen Grafiken. Jegliche Verwendung dieser Inhalte erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko des Nutzers.