## Agiler Projektplan
VORLAGE FÜR AGILE PROJEKTPLANUNG
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT |  |  | PROJEKTLIEFERUNG
| Produktrelease | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 | 20% |  |  | UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICHE (R) | BERICHTPUNKTE | ANFANG | ABSCHLUSS | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE | STATUS- SCHLÜSSEL
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Abgeschlossen |  | Nicht begonnen
| Funktion 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Abgeschlossen |  | In Bearbeitung
| Funktion 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Abgeschlossen |  | Abgeschlossen
| Funktion 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | Überfällig |  | Warten
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | In Bearbeitung |  | Überfällig
| Funktion 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | In Bearbeitung
| Funktion 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Nicht begonnen
| Funktion 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Nicht begonnen
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Nicht begonnen
| Funktion 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Nicht begonnen
| Funktion 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Nicht begonnen
| Funktion 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Nicht begonnen
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Agiler Projektplan - LEER
VORLAGE FÜR AGILE PROJEKTPLANUNG
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT |  |  | PROJEKTLIEFERUNG
UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICHE (R) | BERICHTPUNKTE | ANFANG | ABSCHLUSS | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE | STATUS- SCHLÜSSEL
[7 empty] | 0 |  |  | Nicht begonnen
[7 empty] | 0 |  |  | In Bearbeitung
[7 empty] | 0 |  |  | Abgeschlossen
[7 empty] | 0 |  |  | Warten
[7 empty] | 0 |  |  | Überfällig
0
0
0
0
0
0
0
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. * Löschen Sie jede nicht ausgefüllte Zeile in Ihrer Tabelle.*

## - Haftungsausschluss -
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.