## Einfaches Gantt-Diagramm - EX
VORLAGE FÜR EINFACHES GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL
PROJEKTMANAGER
FIRMENNAME
DATUM
[7 empty] | PHASE EINS | [14 empty] | PHASE ZWEI | [14 empty] | PHASE DREI | [14 empty] | PHASE VIER
AUFGABE | AUFGABE | AUFGABE | ANFANG | FÄLLIGKEITSTERMIN | DAUER | PROZENT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
ID | TITEL | INHABER | DATUM | DATUM | IN TAGEN | ABGESCHLOSSEN | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
1 | Projektkonzeption und -initiierung
1.1 | Projektauftrag | Leon W. | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Projektauftragsrevisionen | Kylie R. | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100%
1.2 | Nachforschung | Pete S. | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90%
1.3 | Schätzungen | Steve L. | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40%
1.4 | Entscheidungsträger | Allen W. | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70%
1.5 | Richtlinien | Malik M. | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60%
1.6 | Projektinitiierung | Malik M. | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Projektdefinition und -planung
2.1 | Festgelegter Umfang und Ziel | Steve L. | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5%
2.2 | Budget | Allen W. | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30%
2.3 | Kommunikationsplan | Malik M. |  |  |  | 0%
2.4 | Risikomanagement | Malik M. |  |  |  | 0%
3 | Projekstart und -umsetzung
3.1 | Status und Nachverfolgung | Pete S. |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs | Leon W. |  |  |  | 0%
3.2.1 | Überwachung | Kylie R. |  |  |  | 0%
3.2.2 | Prognosen | Kylie R. |  |  |  | 0%
3.3 | Projektaktualisierungen | Pete S. |  |  |  | 0%
3.3.1 | Diagrammaktualisierungen | Malik M. |  |  |  | 0%
4 | Projektperformance / -überwachung
4.1 | Projektziele | Steve L. |  |  |  | 0%
4.2 | Qualität der Lieferung | Allen W. |  |  |  | 0%
4.3 | Nachverfolgung von Arbeit und Kosten | Malik M. |  |  |  | 0%
4.4 | Projektperformance | Malik M. |  |  |  | 0%
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Einfaches Gantt-Diagramm - LEER
VORLAGE FÜR EINFACHES GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL
PROJEKTMANAGER
FIRMENNAME
DATUM
[7 empty] | PHASE EINS | [14 empty] | PHASE ZWEI | [14 empty] | PHASE DREI | [14 empty] | PHASE VIER
AUFGABE | AUFGABE | AUFGABE | ANFANG | FÄLLIGKEITSTERMIN | DAUER | PROZENT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
ID | TITEL | INHABER | DATUM | DATUM | IN TAGEN | ABGESCHLOSSEN | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
1 | Projektkonzeption und -initiierung
1.1 | Projektauftrag |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | Projektauftragsrevisionen |  |  |  |  | 0%
1.2 | Nachforschung |  |  |  |  | 0%
1.3 | Schätzungen |  |  |  |  | 0%
1.4 | Entscheidungsträger |  |  |  |  | 0%
1.5 | Richtlinien |  |  |  |  | 0%
1.6 | Projektinitiierung |  |  |  |  | 0%
2 | Projektdefinition und -planung
2.1 | Festgelegter Umfang und Ziel |  |  |  |  | 0%
2.2 | Budget |  |  |  |  | 0%
2.3 | Kommunikationsplan |  |  |  |  | 0%
2.4 | Risikomanagement |  |  |  |  | 0%
3 | Projekstart und -umsetzung
3.1 | Status und Nachverfolgung |  |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Überwachung |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Prognosen |  |  |  |  | 0%
3.3 | Projektaktualisierungen |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Diagrammaktualisierungen |  |  |  |  | 0%
4 | Projektperformance / -überwachung
4.1 | Projektziele |  |  |  |  | 0%
4.2 | Qualität der Lieferung |  |  |  |  | 0%
4.3 | Nachverfolgung von Arbeit und Kosten |  |  |  |  | 0%
4.4 | Projektperformance |  |  |  |  | 0%

## - Haftungsausschluss -
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.