## Geschäftsplan
VORLAGE FÜR BUSINESS-PLÄNE
Projektplan für neue Unternehmen
Phase 1: Strategischer Plan
Phase 2: Definieren Sie das Geschäft
Aufgaben | Starten | Ende | Tage | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Phase 1: Selbsteinschätzung
Geschäftsvision definieren | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0
Kompetenzen identifizieren | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0
Entscheiden Sie, ob Sie fortfahren wollen | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0
Phase 1: Chancen definieren
Forschungsmarkt | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0
Interviews führen | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4
Benötigte Ressourcen identifizieren | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2
Betriebskosten identifizieren | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1
Phase 1: Potenzielle Risiken bewerten
Marktgröße bewerten | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Schätzwettbewerb | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1
Die benötigten Ressourcen bewerten | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1
Finanzanforderungen festlegen | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2
Rentabilität bewerten | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1
Strategie prüfen | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1
Phase 2: Definieren des Marktes
Zugriff auf verfügbare Recherchen | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
Marktanalyse erstellen | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3
Marktanalyse implementieren | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## -Haftungsausschluss-
Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf der Website zur Verfügung stellt, sind nur als Referenz verfügbar. Obwohl wir bestrebt sind, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und zu korrigieren, geben wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jedes Vertrauen, das Sie auf solche Informationen legen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.