## Zeitleiste des Bauprojekts
VORLAGE FÜR DIE ZEITLEISTE DES BAUPROJEKTS
PROJEKTTITEL |  |  | Starten
|  |  | 2025-09-21 |  | PROJEKTDAUER
PROJEKTMANAGER |  |  | Ende |  | in Tagen
2026-06-01
AUFGABENNAME | Status | ZUGEWIESEN AN | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | Kommentare | Status
Planung | vollständig |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 |  |  | Nicht gestartet
Demo-Vorbereitung | vollständig |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 |  |  | In Bearbeitung
Abbruch | vollständig |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 |  |  | vollständig
Ausgrabung | vollständig |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 |  |  | Auf Warteschleife
Konkrete | vollständig |  | 2025-11-01 | 2025-11-13
Vorbefüllen | vollständig |  | 2025-11-13 | 2025-11-15
Gestaltung | In Bearbeitung |  | 2025-10-25 | 2025-12-05
Dach | In Bearbeitung |  | 2025-11-19 | 2025-12-10
Sanitär | In Bearbeitung |  | 2025-10-29 | 2025-12-09
Fenster | Auf Warteschleife |  | 2025-11-22 | 2025-12-15
Hvac | In Bearbeitung |  | 2025-11-29 | 2025-12-20
Elektrische | In Bearbeitung |  | 2025-12-10 | 2025-12-22
A/V | vollständig |  | 2025-12-10 | 2025-12-15
Hausfolie | vollständig |  | 2025-12-27 | 2025-12-30
Isolierung | In Bearbeitung |  | 2025-12-03 | 2025-12-21
Trockenbau | In Bearbeitung |  | 2026-01-03 | 2026-01-23
Außenstein | In Bearbeitung |  | 2026-01-03 | 2026-01-17
Außenhüllenarbeiten | Nicht gestartet |  | 2026-01-04 | 2026-01-13
Wäsche-/Ofenraumboden | In Bearbeitung |  | 2026-02-16 | 2026-03-11
Harthölzer | In Bearbeitung |  | 2026-01-19 | 2026-03-10
Fliese | Auf Warteschleife |  | 2026-02-03 | 2026-02-14
Schränke | In Bearbeitung |  | 2026-01-18 | 2026-03-06
Plumbing -Hang Sinks | In Bearbeitung |  | 2026-02-16 | 2026-02-23
Innentüren | vollständig |  | 2026-02-25 | 2026-03-09
Millwork | vollständig |  | 2026-02-15 | 2026-02-17
Innenmalerei | In Bearbeitung |  | 2026-02-28 | 2026-04-14
Steinzähler | In Bearbeitung |  | 2026-03-21 | 2026-03-31
Puffer planen | In Bearbeitung |  | 2026-02-28 | 2026-03-10
Decks | In Bearbeitung |  | 2026-02-28 | 2026-03-18
Innentüren - Hang & Hardware | vollständig |  | 2026-05-03 | 2026-05-13
Geräte | vollständig |  | 2026-05-02 | 2026-05-03
Sanitär | In Bearbeitung |  | 2026-05-02 | 2026-05-05
Elektrische | In Bearbeitung |  | 2026-05-03 | 2026-05-11
Badezimmerglas | In Bearbeitung |  | 2026-05-09 | 2026-05-13
Garagentür verkleiden sich | Nicht gestartet |  | 2026-05-13 | 2026-05-18
END-Inspektionen | In Bearbeitung |  | 2026-05-02 | 2026-05-02
Abschluss | In Bearbeitung |  | 2026-05-09 | 2026-06-05
Hausreinigung | Auf Warteschleife |  | 2026-05-29 | 2026-06-10
vollständig | In Bearbeitung |  | 2026-06-10 | 2026-06-10
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## ANK - Constr Projekt-Zeitleiste
VORLAGE FÜR DIE ZEITLEISTE DES BAUPROJEKTS
PROJEKTTITEL |  |  | Starten
PROJEKTDAUER
PROJEKTMANAGER |  |  | Ende |  | in Tagen
AUFGABENNAME | Status | ZUGEWIESEN AN | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | Kommentare | Status
Planung | [6 empty] | Nicht gestartet
Demo-Vorbereitung | [6 empty] | In Bearbeitung
Abbruch | [6 empty] | vollständig
Ausgrabung | [6 empty] | Auf Warteschleife
Konkrete
Vorbefüllen
Gestaltung
Dach
Sanitär
Fenster
Hvac
Elektrische
A/V
Hausfolie
Isolierung
Trockenbau
Außenstein
Außenhüllenarbeiten
Wäsche-/Ofenraumboden
Harthölzer
Fliese
Schränke
Plumbing -Hang Sinks
Innentüren
Millwork
Innenmalerei
Steinzähler
Puffer planen
Decks
Innentüren - Hang & Hardware
Geräte
Sanitär
Elektrische
Badezimmerglas
Garagentür verkleiden sich
END-Inspektionen
Abschluss
Hausreinigung
vollständig

## -Haftungsausschluss-
Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf der Website zur Verfügung stellt, sind nur als Referenz verfügbar. Obwohl wir bestrebt sind, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und zu korrigieren, geben wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jedes Vertrauen, das Sie auf solche Informationen legen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.