## Projektplan und Gantt
PROJEKTPLAN AND GANTT-DIAGRAMMVORLAGE
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKT LIEFERBAR
Produkt Release | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
SCOPE-ERKLÄRUNG
Aufgaben | Verantwortlich | Starten | Ende | Tage | Status
Set Kick-Off Meeting | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | vollständig
Ziele vereinbaren | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | vollständig
Ausführliche Reqs. | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | vollständig
Hardware-Reqs. | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | Überfällig
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | In Bearbeitung
Personal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | In Bearbeitung
Technische Reqs. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | Nicht gestartet
DB-Entwicklung | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | Nicht gestartet
API-Entwicklung | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  | Nicht gestartet
UI-Client | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | Nicht gestartet
Testen | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | Nicht gestartet
Dev. Komplett | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | Nicht gestartet
Hardware-Konfiguration. | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | Nicht gestartet
Systemtests | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | Nicht gestartet
Starten |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Projektplan und Gantt - BLANK
PROJEKTPLAN AND GANTT-DIAGRAMMVORLAGE
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKT LIEFERBAR
SCOPE-ERKLÄRUNG
Aufgaben | Verantwortlich | Starten | Ende | Tage | Status
vollständig
vollständig
vollständig
Überfällig
In Bearbeitung
In Bearbeitung
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet

## Stakeholder-Liste
STAKEHOLDER-LISTE
Namen | Position | ROLLE IM PROJEKT | E-Mail-Adresse | Anforderungen | Erwartungen
John Smith | VP der Produkt | Endgültige Genehmigung von Meilensteinen | john@123.com | Ausfallzeit von nicht länger als 20 Minuten | QS für weniger als 1 Woche, Marketing zur Förderung neuer Funktionen im Newsletter

## Kostenbasis
KOSTENBASIS
ARTIKEL / AUFGABE | % VOLLSTÄNDIG | GRUNDKOSTEN | Kosten | TATSÄCHLICHE KOSTEN | % AUSGEGEBENES BUDGET
Zusätzliche Geräte für QS-Tests | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Kommunikationsplan
KOMMUNIKATIONSPLAN
KOMMUNIKATIONSTYP | Lieferbar | Beschreibung | LIEFERMETHODE | Frequenz | Besitzer | Publikum
Präsentation | 15-minütige PowerPoint-Präsentation | Präsentation vor dem Marketing-Team über neue Funktionen | Persönlich | Ein Mal | Alex B. | Marketing-Team
Sitzungen | Standup-Meetings | Status einchecken | Persönlich | 2x pro Woche | John S. | Projektteam

## - Haftungsausschluss -
Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf der Website zur Verfügung stellt, sind nur als Referenz verfügbar. Obwohl wir bestrebt sind, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und zu korrigieren, geben wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jedes Vertrauen, das Sie auf solche Informationen legen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.