## ie Renovierung von Wohngebäuden
VORLAGE FÜR DIE RENOVIERUNG VON WOHNGEBÄUDEN
PROJEKTNAME |  | PROJEKTMANAGER |  |  | STARTDATUM
[5 empty] | 2017-09-18 | <--Geben Sie das Datum des Montags der ersten Woche ein.
Priorität | AUFGABENNAME | STARTDATUM | ENDDATUM | Dauer | Status | PROZENTSATZ ABGESCHLOSSEN | ZUGEWIESEN AN | Kommentare | Priorität | Status
| Hausumbau |  |  |  |  | 1% |  |  | Schlüssel | Schlüssel | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Startdatum | 2017-09-21 | 2017-10-02 |  |  | 46% |  |  | Niedrig | Nicht gestartet
Mittel | Endgültige Schätzung abgeschlossen | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | vollständig | 100% |  |  | Mittel | In Bearbeitung
Hoch | Vertrag unterzeichnet | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | vollständig | 100% |  |  | Hoch | vollständig
Niedrig | Erlaubnis, Arbeit zu planen? | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | In Bearbeitung | 40%
| Demo-Vorbereitung | 2017-10-03 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Hoch | Appliance, Fixture und Bergung | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | vollständig | 100%
Hoch | Elektrik - Strom ausschneiden und Temp Service installieren | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | Nicht gestartet | 0%
Mittel | Lieferung/Einrichtung von Sicherheitszaunen | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  | In Bearbeitung | 30%
Niedrig | Office/Sicherheitsbereich installieren (Plans Desk, Erste Hilfe, Telefon) | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Niedrig | Site Camera(s) installieren | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
| Abbruch | 2017-10-06 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Verschrotten Sie die oberen zwei Stockwerke | 2017-10-06 | 2017-10-20 |  |  | 0%
| Kellerabriss | 2017-10-18 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Ausgrabung | 2017-10-25 | 2017-10-29
| Foundation Prep | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Öltanks | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Backfill | 2017-10-29 | 2017-10-29
| Konkrete | 2017-11-01 | 2017-11-15
| Fußzeilen, Wände und Pads | 2017-11-01 | 2017-11-08
| Platten | 2017-11-10 | 2017-11-15
| Pre Backfill | 2017-11-13 | 2017-11-18
| Entwässerung | 2017-11-18 | 2017-11-18
| Abdichtung | 2017-11-13 | 2017-11-13
| Gestaltung | 2017-10-25 | 2017-12-08
| Ebene /True Keller und Erdgeschoss | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Rahmen Neues Zuhause und Ergänzung | 2017-11-18 | 2017-12-08
| Dach | 2017-11-19 | 2017-12-08
| Dry In Roof - IWS und Filz | 2017-11-29 | 2017-11-29
| Obere Dachdecker | 2017-11-26 | 2017-12-08
| Flachdächer | 2017-11-19 | 2017-11-24
| Sanitär | 2017-10-29 | 2017-12-08
| Bodenarbeiten | 2017-10-29 | 2017-11-01
| Rough In | 2017-11-29 | 2017-12-08
| Fenster | 2017-11-22 | 2017-12-15
| Windows bestellen | 2017-11-22 | 2017-11-24
| Schlingen umwickeln | 2017-11-29 | 2017-12-01
| Windows installieren | 2017-12-08 | 2017-12-15
| Hvac | 2017-11-29 | 2017-12-20
| Kanal- und Gasleitungen | 2017-11-29 | 2017-12-06
| Brandsystem für Trockenbau | 2017-12-20 | 2017-12-20
| Elektrische | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Elektrik - Rough In | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Walkthrough | 2017-12-17 | 2017-12-17
| A/V | 2017-12-10 | 2017-12-18
| Niederspannung - CATV, CAT6, Tele | 2017-12-10 | 2017-12-13
| Speaker Pre-Wire | 2017-12-18 | 2017-12-18
| Alarm-/Sicherheitsverkabelung | 2017-12-13 | 2017-12-13
| Hausfolie | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Hausfolie | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Isolierung | 2017-12-03 | 2017-12-21
| Einblasen | 2017-12-03 | 2017-12-03
| Fledermäuse | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Starre | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Trockenbau | 2018-01-03 | 2018-12-23
| Lieferung | 2018-01-03 | 2018-01-03
| Hängen und Schrott | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Band | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Prime | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Bei Bedarf aufdraufen | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Außenstein | 2018-01-03 | 2018-01-17
| Hintere Terrasse | 2018-01-03 | 2018-01-12
| Zurück Eintrag | 2018-01-17 | 2018-01-17
| Außenhüllen-Arbeit | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Fenster trimmen | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Abstellgleis | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Wäsche-/Ofenraumboden | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Installieren und Aus bleiben | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Harthölzer | 2018-01-19 | 2018-03-09
| Lieferung/Akklimatisierung | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Laubhölzer installieren | 2018-01-25 | 2018-01-29
Hoch | Fleck | 2018-01-25 | 2018-01-29
Hoch | Beenden | 2018-01-19 | 2018-02-16
| Heilen und Schützen | 2018-01-19 | 2018-01-19
| Fliese | 2018-02-03 | 2018-02-17
| Prep | 2018-02-03 | 2018-02-05
| Installieren | 2018-02-07 | 2018-02-09
| Installieren | 2018-02-17 | 2018-02-17
| Schränke | 2018-01-18 | 2018-03-09
| Master Bath | 2018-01-18 | 2018-01-22
| Badezimmer im Obergeschoss | 2018-01-19 | 2018-02-02
| Built-Ins für Kinder | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Upper Floor Built Ins | 2018-02-18 | 2018-03-09
| Küche | 2018-02-21 | 2018-02-21
| Hauptgeschoss | 2018-02-23 | 2018-02-23
| Keller | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Plumbing Hang Sinks | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Installation unter Mount Sinks | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Innentüren | 2018-02-25 | 2018-03-08
| Liefer-Hang | 2018-03-03 | 2018-03-08
| Auf Pre-Fin versenden | 2018-02-25 | 2018-02-25
| Millwork | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Lieferung von Millwork-Materialien | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Millwork-Installation | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Innenmalerei | 2018-02-28 | 2018-04-17
| Millwork Prep | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Reinigung und Maskierung | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Millwork Painting and Curing (Öl) | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Innenwände und Decken | 2018-03-18 | 2018-04-17
| Steinzähler | 2018-03-21 | 2018-03-30
| Templating | 2018-03-21 | 2018-03-21
| Installieren | 2018-03-22 | 2018-03-30
| Puffer planen | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Decks | 2018-02-28 | 2018-03-20
| Decking | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Geländer | 2018-03-16 | 2018-03-20
| Innentüren hängen und Hardware | 2018-05-03 | 2018-05-15
| Rückkehr vom Pre-Fin Shop | 2018-05-03 | 2018-05-14
| Hängen | 2018-05-03 | 2018-05-10
| Hardware installieren | 2018-05-11 | 2018-05-15
| Geräte | 2018-05-02 | 2018-05-03
| Lieferung | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Installieren | 2018-05-03 | 2018-05-03
| Sanitär | 2018-05-02 | 2018-05-04
| Legen Sie Toiletten, Waschbecken usw. fest. | 2018-05-02 | 2018-05-04
| Elektrische | 2018-05-03 | 2018-05-11
| Trimm-Cans | 2018-05-03 | 2018-05-07
| Steckdosen und Schalter | 2018-05-04 | 2018-05-11
| Oberflächenmontage-Vorrichtungen | 2018-05-04 | 2018-05-11
| Badezimmerglas | 2018-05-09 | 2018-05-15
| Spiegel | 2018-05-11 | 2018-05-15
| Duschtüren | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Garagentür verkleiden sich | 2018-05-13 | 2018-05-16
| Endprüfungen | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Sanitär, Elektrik, Mechanik | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Endkontrolle | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Wickeln Sie sich ein | 2018-05-09 | 2018-06-06
| Punch List und Touch Up | 2018-05-23 | 2018-05-25
| Badezubehör | 2018-05-23 | 2018-05-23
| Tools entfernen | 2018-05-25 | 2018-05-29
| Materialien entfernen | 2018-05-09 | 2018-06-06
| Stellenbuch liefern (Unterliste, Garantie/Installation von Papierkram usw.) | 2018-05-23 | 2018-05-25
| Schlüssel und Garage Remotes liefern | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Hausreinigung | 2018-05-29 | 2018-06-08
| Hof | 2018-05-30 | 2018-05-30
| Startseite | 2018-06-03 | 2018-06-06
| Garage | 2018-06-08 | 2018-06-08
| Fenster | 2018-05-29 | 2018-06-08
| vollständig | 2018-06-01 | 2018-06-01
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## -Haftungsausschluss-
Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf der Website zur Verfügung stellt, sind nur als Referenz verfügbar. Obwohl wir bestrebt sind, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und zu korrigieren, geben wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jedes Vertrauen, das Sie auf solche Informationen legen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.