## Team-Ressourcenplan
VORLAGE FÜR DIE TEAMRESSOURCENPLANUNG
Spaltennamen
[6 empty] | Chantelle C. | Claudia K. | Kelly K. | Kevin D. | Maura T. | Paul B. | Ryan H. | Steve C. | KellyK. | Общий итог
[5 empty] | Summe der DAUER in Tagen | 14 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 60
Aufgabe | Namen | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen
Process Re-Engineering & Optimierungsprojekt | Steve C. | 2022-01-16 | 2022-01-21 | 5
Unteraufgabe 1 | Claudia K. | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 3
Teilaufgabe 2 | Paul B. | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1
Beispiel-Meilenstein - Null-Dauer | Kevin D. | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1
Zusammenarbeit & Stakeholder-Engagement-Projekt | Kelly K. | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 6
Unteraufgabe 1 | Ryan H. | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 2
Teilaufgabe 2 | Maura T. | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 7
Unteraufgabe 3 - mehrere Ebenen festlegen | Chantelle C. | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 4
Unteraufgabe 1 | Chantelle C. | 2022-01-28 | 2022-02-05 | 8
Unteraufgabe 2 | Chantelle C. | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 2
Prozessarchitektur-Projekt | Steve C. | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 3
Unteraufgabe 1 | Claudia K. | 2022-02-09 | 2022-02-12 | 3
Teilaufgabe 2 | Paul B. | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 3
Beispiel-Meilenstein - Null-Dauer | Kevin D. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Customer Experience Projekt | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Unteraufgabe 1 | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Teilaufgabe 2 | KellyK. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Unteraufgabe 3 - mehrere Ebenen festlegen | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
Unteraufgabe 1 | Maura T. | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Team-Ressourcenplan - BLANK
VORLAGE FÜR DIE TEAMRESSOURCENPLANUNG
Spaltennamen
[6 empty] | (пусто) | Общий итог
[5 empty] | Summe der DAUER in Tagen | 0 | 0
Aufgabe | Namen | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## -Haftungsausschluss-
Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf der Website zur Verfügung stellt, sind nur als Referenz verfügbar. Obwohl wir bestrebt sind, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und zu korrigieren, geben wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jedes Vertrauen, das Sie auf solche Informationen legen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.