## eitplan für die Bürorenovierung
ZEITLEISTENVORLAGE FÜR DIE BÜRORENOVIERUNG
PROJEKTNAME |  | PROJEKTLEITER |  |  | STARTDATUM
[5 empty] | 2017-09-18 | < - Geben Sie das Datum des Montags der ersten Woche ein.
PRIORITÄT | AUFGABENNAME | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER | STATUS | PROZENTSATZ ABGESCHLOSSEN | ZUGEORDNET | KOMMENTARE | PRIORITÄT | STATUS
| Büroumbau | 2017-09-21 |  |  |  | 1% |  |  | SCHLÜSSEL | SCHLÜSSEL | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Startdatum | 2017-09-21 | 2017-10-02 |  |  | 46% |  |  | Niedrig | Nicht gestartet
Mittel | Endgültiger Kostenvoranschlag abgeschlossen | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | Vollständig | 100% |  |  | Mittel | Im Gange
Hoch | Vertrag unterzeichnet | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | Vollständig | 100% |  |  | Hoch | Vollständig
Niedrig | Erlaubnis, Arbeit zu planen? | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | Im Gange | 40%
| Demo-Vorbereitung | 2017-10-03 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Hoch | Gerät, Vorrichtung und Bergung | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | Vollständig | 100%
Hoch | Elektrisch - Strom abschalten und Temp Service installieren | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | Nicht gestartet | 0%
Mittel | Schutzzaun Lieferung/Aufbau | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  | Im Gange | 30%
Niedrig | Büro-/Sicherheitsbereich installieren (Plansdesk, Erste Hilfe, Telefon) | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Niedrig | Standortkamera(s) installieren | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
| Abbruch | 2017-10-06 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Mauern | 2017-10-06 | 2017-10-20 |  |  | 0%
| Etagen | 2017-10-18 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Rahmung | 2017-10-25 | 2017-10-29
| Ebene / True Keller und Erdgeschoss | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Rahmen Neues Zuhause und Ergänzung | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Klempnerei | 2017-10-29 | 2017-10-29
| Vorarbeiten | 2017-11-01 | 2017-11-15
| Grob in | 2017-11-01 | 2017-11-08
| Fenster | 2017-11-10 | 2017-11-15
| Windows bestellen | 2017-11-13 | 2017-11-18
| Wickelschweller | 2017-11-18 | 2017-11-18
| Installieren von Windows | 2017-11-13 | 2017-11-13
| HLK | 2017-10-25 | 2017-12-08
| Rohrleitungen und Gasleitungen | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Brandsystem für Trockenbau | 2017-11-18 | 2017-12-08
| Elektrisch | 2017-11-19 | 2017-12-08
| Elektrisch-Rough In | 2017-11-29 | 2017-11-29
| Exemplarische Vorgehensweise | 2017-11-26 | 2017-12-08
| A / V | 2017-11-19 | 2017-11-24
| Niederspannung - CATV, CAT6, Tele | 2017-10-29 | 2017-12-08
| Lautsprecher Pre-Wire | 2017-10-29 | 2017-11-01
| Alarm-/Sicherheitsverkabelung | 2017-11-29 | 2017-12-08
| Isolierung | 2017-11-22 | 2017-12-15
| Einblasen | 2017-11-22 | 2017-11-24
| Fledermäuse | 2017-11-29 | 2017-12-01
| Starr | 2017-12-08 | 2017-12-15
| Gipskarton | 2017-11-29 | 2017-12-20
| Lieferung | 2017-11-29 | 2017-12-06
| Hängen und verschrotten | 2017-12-20 | 2017-12-20
| Band | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Prim | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Bei Bedarf ausbessern | 2017-12-17 | 2017-12-17
| Harthölzer | 2017-12-10 | 2017-12-18
| Liefern/Akklimatisieren | 2017-12-10 | 2017-12-13
| Laubhölzer installieren | 2017-12-18 | 2017-12-18
Hoch | Fleck | 2017-12-13 | 2017-12-13
Hoch | Beenden | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Heilen und schützen | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Fliese | 2017-12-03 | 2017-12-21
| Prep | 2017-12-03 | 2017-12-03
| Installieren | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Installieren | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Kabinette | 2018-01-03 | 2018-12-23
| Gemeinsamer Bereich | 2018-01-03 | 2018-01-03
| Büros | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Küchenzeile | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Konferenzräume | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Bad | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Sanitäre Hängespülen | 2018-01-03 | 2018-01-17
| Installation unter Mount Sinks | 2018-01-03 | 2018-01-12
| Innentüren | 2018-01-17 | 2018-01-17
| Liefer-Hang | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Versand nach Pre-Fin | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Mühlenarbeiten | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Millwork Materiallieferung | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Millwork Installation | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Innenanstrich | 2018-01-19 | 2018-03-09
| Millwork Vorbereitung | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Reinigung und Maskierung | 2018-01-25 | 2018-01-29
| Fräslackieren und Aushärten (Öl) | 2018-01-25 | 2018-01-29
| Innenwände und -decken | 2018-01-19 | 2018-02-16
| Innentüren hängen und Beschläge | 2018-01-19 | 2018-01-19
| Rücksendung aus dem Pre-Fin Shop | 2018-02-03 | 2018-02-17
| Hängen | 2018-02-03 | 2018-02-05
| Hardware installieren | 2018-02-07 | 2018-02-09
| Vorrichtungen | 2018-02-17 | 2018-02-17
| Lieferung | 2018-01-18 | 2018-03-09
| Installieren | 2018-01-18 | 2018-01-22
| Klempnerei | 2018-01-19 | 2018-02-02
| Set Toiletten, Waschbecken, etc. | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Elektrisch | 2018-02-18 | 2018-03-09
| Dosen zuschneiden | 2018-02-21 | 2018-02-21
| Ausgänge und Schalter | 2018-02-23 | 2018-02-23
| Oberflächenmontierbare Leuchten | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Badezimmer Glas | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Spiegel | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Duschtüren | 2018-02-25 | 2018-03-08
| Endkontrolle | 2018-03-03 | 2018-03-08
| Sanitär, Elektrik, Mechanik | 2018-02-25 | 2018-02-25
| Endkontrolle | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Einhüllen | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Mängelliste und Ausbesserung | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Badzubehör | 2018-02-28 | 2018-04-17
| Tools entfernen | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Materialien entfernen | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Lieferauftragsbuch (Unterliste, Garantie-/Installationspapierkram usw.) | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Schlüssel liefern | 2018-03-18 | 2018-04-17
| Vollständig | 2018-03-21 | 2018-03-30
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN