## Übergangsplan mit Rechner
ÜBERGANGSPLANUNGSVORLAGE MIT RECHNER
PLAN-KOMPONENTE | AUFGABE / AKTIVITÄT | PERSON / TEAMVERANTWORTLICHER | STATUS | ZAHL DER BENÖTIGTEN STUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM | KOMMENTARE
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN | Wichtige Beziehungen skizziert | Direkter Vorgesetzter | ABGESCHLOSSEN | 1 | 2022-10-20 | 2022-10-21
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN | Treffen, um wichtige Kontakte zu besprechen | Gesamte Abteilung | NICHT GESTARTET | 1.5 | 2022-10-22 | 2022-10-22
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN | Erstellen einer Masterliste wichtiger Kontakte | Teamleiter | HALTEN | 3 | 2022-10-23 | 2022-10-25
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN | Übergang ankündigen | Personalabteilung | NICHT GESTARTET | 0.5 | 2022-10-26 | 2022-10-26
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN | Bereitstellen formaler Einführungen | Direkter Vorgesetzter | NICHT GESTARTET | 5 | 2022-10-26 | 2022-10-30
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
ZUWEISUNGEN | Richtlinienhandbuch zusammengestellt und herausgegeben | Personalabteilung | ABGESCHLOSSEN | 0.25 | 2022-10-26 | 2022-10-26
ZUWEISUNGEN | Geplante Ausbildung am Arbeitsplatz | Direkter Vorgesetzter | ABGESCHLOSSEN | 0.25 | 2022-10-20 | 2022-10-20
ZUWEISUNGEN | Senior Staff Mentor zugewiesen | Direkter Vorgesetzter | ABGESCHLOSSEN | 0.5 | 2022-10-20 | 2022-10-20
ZUWEISUNGEN | Anlagenbesichtigung geplant | HR + DS | ABGESCHLOSSEN | 0.25 | 2022-10-20 | 2022-10-24
ZUWEISUNGEN | Rundgang durch die Anlage durchgeführt | Facility Manager (Facility Manager) | ABGESCHLOSSEN | 2 | 2022-10-26 | 2022-10-26
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
AUSBILDUNG | Schulungsübersicht bereitstellen | Direkter Vorgesetzter | NICHT GESTARTET | 0.25 | 2022-10-27 | 2022-10-27
AUSBILDUNG | Überprüfen von Materialien und Handouts | Direkter Vorgesetzter | NICHT GESTARTET | 1 | 2022-10-27 | 2022-10-27
AUSBILDUNG | Besprechen Des Trainingszeitplans | Direkter Vorgesetzter | NICHT GESTARTET | 0.25 | 2022-10-27 | 2022-10-27
AUSBILDUNG | Trainingsphase 1 | Trainer | NICHT GESTARTET | 20 | 2022-10-28 | 2022-10-31
AUSBILDUNG | Trainingsphase 2 | Trainer | NICHT GESTARTET | 16 | 2022-10-31 | 2022-11-04
AUSBILDUNG | Trainingsphase 3 | Trainer | NICHT GESTARTET | 12 | 2022-11-06 | 2022-11-07
AUSBILDUNG | Trainingsbewertung und -überprüfung | Direkter Vorgesetzter + Trainer | NICHT GESTARTET | 4 | 2022-11-08 | 2022-11-08
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
VERSAMMLUNGEN | Team-Einführungsbesprechung |  | NICHT GESTARTET | 0.25
VERSAMMLUNGEN | Überprüfungssitzung in Woche 1 |  | NICHT GESTARTET | 0.25
VERSAMMLUNGEN | Überprüfungssitzung in Woche 2 |  | NICHT GESTARTET | 0.25
VERSAMMLUNGEN | Überprüfungssitzung in Woche 3 |  | NICHT GESTARTET | 0.25
VERSAMMLUNGEN | Überprüfungstreffen für Monat 1 |  | NICHT GESTARTET | 0.5
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
|  |  | GESAMTÜBERNAHMESUMME DES ÜBERGANGS | ZAHL DER BENÖTIGTEN STUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTZAHL DER BENÖTIGTEN TAGE BASIEREND AUF 8,0 STUNDEN ARBEITSTAG
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Übergangsplan - BLANK
ÜBERGANGSPLANUNGSVORLAGE MIT RECHNER
PLAN-KOMPONENTE | AUFGABE / TÄTIGKEIT | PERSON / TEAMVERANTWORTLICHER | STATUS | ZAHL DER BENÖTIGTEN STUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM | KOMMENTARE
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
SCHLÜSSELBEZIEHUNGEN |  |  |  | 0
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
ZUWEISUNGEN |  |  |  | 0
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
AUSBILDUNG |  |  |  | 0
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
LIEFERUMFANG |  |  |  | 0
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
VERSAMMLUNGEN |  |  |  | 0
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
PROBLEME + RISIKEN |  |  |  | 0
| VERANTWORTLICHER FÜR DEN WISSENSTRANSFER |  |  | GESAMTBETRIEBSSTUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM
EMPFÄNGER DES WISSENSTRANSFERS
|  |  | GESAMTÜBERNAHMESUMME DES ÜBERGANGS | ZAHL DER BENÖTIGTEN STUNDEN | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTZAHL DER BENÖTIGTEN TAGE BASIEREND AUF 8,0 STUNDEN ARBEITSTAG

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.