## Aktionsplan
AKTIONSPLAN-VORLAGE
PROJEKTNAME | PROJEKTLEITER
Veranstaltung ABC | Antonín G.
AKTION | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | ANFANGEN | ENDE | NOTIZEN
Ziel #1: Austragungsort auswählen
Identifizieren von Veranstaltungsortoptionen | Sally J. | Hoch | Vollständig | 2022-09-30 | 2022-10-02
Besuchen Sie Veranstaltungsorte | Sally J. | Hoch | Vollständig | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Muss Verträge bis zum 10.10. versenden
Vertrag unterschreiben | Maria S. | Hoch | Vollständig | 2022-10-12 | 2022-10-12
Ziel #2: Sichere Lautsprecher
Referenten rekrutieren | Sally J. | Hoch | Im Gange | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografie des Sprechers | Sally J. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-12 | 2022-10-14
Erstellen und Senden von Lautsprecherpaketen | Maria S. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-13 | 2022-10-16 | An Stakeholder senden
Lautsprecher bestätigen | Sally J. | Hoch | Nicht gestartet | 2022-10-17 | 2022-10-18
Ziel #3: Sponsoren rekrutieren
Sponsoren identifizieren | John S. | Hoch | Im Gange | 2022-10-13 | 2022-10-19
Sponsorenvereinbarung schreiben | Maria S. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-15 | 2022-10-16
E-Mails senden | John S. | Hoch | Im Gange | 2022-10-19 | 2022-10-21
Machen Sie kalte Anrufe | John S. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Vom Vertriebsteam
Ziel #4: Event fördern
Banner erstellen | Morgan K. | Niedrig | Nicht gestartet | 2022-10-26 | 2022-10-28
Swag bestellen | Morgan K. | Niedrig | Nicht gestartet | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Kaffeetassen, Tragetaschen, Bleistifte
Erstellen Sie eine Social-Media-Strategie | Corrine J. | Niedrig | Im Gange | 2022-10-13 | 2022-10-26
Erstellen Sie Marketingmaterialien | Karen Z. | Hoch | Nicht gestartet | 2022-10-26 | 2022-10-30
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Aktionsplan - BLANK
AKTIONSPLAN
PROJEKTNAME | PROJEKTLEITER
AKTION | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | ANFANGEN | ENDE | NOTIZEN
Ziel #1:
Ziel #2:
Ziel #3:
Ziel #4:

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.