## Verfolgung kritischer Pfade
VORLAGE FÜR DIE NACHVERFOLGUNG KRITISCHER PFADE
Nur vollständige, nicht schattierte Felder. |  | STARTDATUM | [5 empty] | 2021-01-17
|  | ENDTERMIN ausgenommen Feiertage & Feiertage | [6 empty] | DAUER in Tagen
| – KRITISCHE AKTIVITÄTEN | [6 empty] | DAUER in Tagen
|  | VORGÄNGERAKTIVITÄTEN | [5 empty] | OPTIMISTISCH | HÖCHSTWAHRSCHEINLICH | PESSIMISTISCH | ERWARTET | FRÜHER START | FRÜHES FINISH | SPÄTER START | SPÄTES ENDE
ID | BESCHREIBUNG DER AKTIVITÄT | PA – separat in Spalten eingeben | [5 empty] | MIN | AVG | MAX | DAUER | ES | EF | LS | LF | SCHLAFF
1 | ANFANGEN | [10 empty] | 0
2 | Aufgabe 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 5
3 | Aufgabe 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | 6
4 | Aufgabe 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 8
5 | Aufgabe 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 | 6
6 | Aufgabe 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 5
7 | Aufgabe 7 | 6 | [5 empty] | 4 | 8 | 10
8 | Aufgabe 8 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
9 | Aufgabe 9 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 5
10 | Aufgabe 10 | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
11 | Aufgabe 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
12 | Aufgabe 12 | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
13 | Aufgabe 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
14 | Aufgabe 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5
15 | Aufgabe 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
16 | Aufgabe 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
17 | Aufgabe 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5
18 | Aufgabe 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5
19 | Aufgabe 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
20 | BEENDEN | 18 | 19
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN
BERECHNUNGEN FÜR DEN DIAGRAMMBEREICH
[17 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | über | unter | DAUER | über | unter | SCHLAFF | EREIGNISSE | EREIGNISSE | ACHSE
-0.5

## K - Verfolgung kritischer Pfade
VORLAGE FÜR DIE NACHVERFOLGUNG KRITISCHER PFADE
Nur vollständige, nicht schattierte Felder. |  | STARTDATUM
|  | ENDTERMIN ausgenommen Feiertage & Feiertage |  | DAUER in Tagen
| – KRITISCHE AKTIVITÄTEN |  | DAUER in Tagen
|  | VORGÄNGERAKTIVITÄTEN | OPTIMISTISCH | HÖCHSTWAHRSCHEINLICH | PESSIMISTISCH | ERWARTET | FRÜHER START | FRÜHES FINISH | SPÄTER START | SPÄTES ENDE
ID | BESCHREIBUNG DER AKTIVITÄT | PA – separat in Spalten eingeben | MIN | AVG | MAX | DAUER | ES | EF | LS | LF | SCHLAFF
1 | ANFANGEN | [5 empty] | 0
2 | Aufgabe 2
3 | Aufgabe 3
4 | Aufgabe 4
5 | Aufgabe 5
6 | Aufgabe 6
7 | Aufgabe 7
8 | Aufgabe 8
9 | Aufgabe 9
10 | Aufgabe 10
11 | Aufgabe 11
12 | Aufgabe 12
13 | Aufgabe 13
14 | Aufgabe 14
15 | Aufgabe 15
16 | Aufgabe 16
17 | Aufgabe 17
18 | Aufgabe 18
19 | Aufgabe 19
20 | BEENDEN
BERECHNUNGEN FÜR DEN DIAGRAMMBEREICH
[12 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | über | unter | DAUER | über | unter | SCHLAFF | EREIGNISSE | EREIGNISSE | ACHSE
-0.5

## Ferien
Geben Sie unten Non-Working Holidays ein.
DATUM | BESCHREIBUNG
2019-10-14 | Kolumbus-Tag
2019-11-11 | Tag der Veteranen
2019-11-28 | Erntedankfest
2019-12-25 | Weihnachtstag
2020-01-01 | Neujahrstag
2020-01-20 | Geburtstag von Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Washingtons Geburtstag
2020-05-25 | Gedenktag
2020-07-04 | Unabhängigkeitstag
2020-09-07 | Tag der Arbeit
2020-10-12 | Kolumbus-Tag
2020-11-11 | Tag der Veteranen
2020-11-26 | Erntedankfest
2020-12-25 | Weihnachtstag
2021-01-01 | Neujahrstag
2021-01-18 | Geburtstag von Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Washingtons Geburtstag
2021-05-31 | Gedenktag
2021-07-04 | Unabhängigkeitstag
2021-09-06 | Tag der Arbeit
2021-10-11 | Kolumbus-Tag
2021-11-11 | Tag der Veteranen
2021-11-25 | Erntedankfest
2021-12-25 | Weihnachtstag

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.