## für den Neubau von Eigenheimen
ZEITLEISTENVORLAGE FÜR DEN NEUBAU VON EIGENHEIMEN
PSP | AUFGABENNAME | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER IN TAGEN
1 | VOR DEM BAU | 2016-09-15 | 2016-10-14
1.1 | Verträge | 2017-10-06 | 2017-10-24
1.2 | Finanzierung | 2017-10-25 | 2017-10-29
2 | FUNDAMENT | 2017-11-01 | 2017-11-13
2.1 | Layout-, Pour- und Pin-Füße | 2017-11-13 | 2017-11-15
2.2 | Block, Mörtel, Sandfundament | 2017-10-25 | 2017-12-05
3 | UNENTSCHIEDEN #1 | 2017-11-19 | 2017-12-10
3.1 | Stahl- und Holzlieferung | 2017-10-29 | 2017-12-09
3.2 | Abdichtungs- und Abflussfliesen | 2017-11-22 | 2017-12-15
4 | RAHMUNG | 2017-11-29 | 2017-12-20
4.1 | Set Stahl | 2017-12-10 | 2017-12-22
4.2 | Deckrahmen | 2017-12-10 | 2017-12-15
4.3 | Spezielle Rough-Ins (Alarm, Kabel, etc.) | 2017-12-10 | 2017-12-15
5 | DACH | 2017-12-27 | 2017-12-30
5.1 | Dachstühle | 2017-12-03 | 2017-12-21
5.2 | Dachdeckerpapier und Schindeln | 2018-01-03 | 2018-01-23
6 | UNENTSCHIEDEN #2 | 2018-01-03 | 2018-01-17
6.1 | Wandrahmen | 2018-01-04 | 2018-01-13
6.2 | Fenster und Türen | 2018-02-16 | 2018-03-11
7 | AUßENVERKLEIDUNGEN | 2018-01-19 | 2018-03-10
7.1 | Nebengleis | 2018-02-03 | 2018-02-14
7.2 | Zier- und Ziegelfurnier | 2018-01-18 | 2018-03-06
8 | SANITÄR/ELEKTRIK/HLK | 2018-02-16 | 2018-02-23
8.1 | Sanitär/Elektrik/HLK Rough-In | 2018-02-25 | 2018-03-09
8.2 | Inspektionen | 2018-02-15 | 2018-02-17
9 | UNENTSCHIEDEN #3 | 2018-02-28 | 2018-04-14
9.1 | Rahmen Keller | 2018-03-21 | 2018-03-31
9.2 | Rahmenschotten | 2018-02-28 | 2018-03-10
10 | ISOLIERUNG/TROCKENBAU | 2018-02-28 | 2018-03-18
10.1 | Dichtung, Luftdichtung, Zugluft und Brandschutz, Isolierung | 2018-05-03 | 2018-05-13
10.2 | Trockenbau zum Aufhängen, Kleben, Finishen und Schleifen | 2018-05-02 | 2018-05-03
11 | INNENAUSSTATTUNG | 2018-05-02 | 2018-05-05
11.1 | Innenwände und Verkleidungen | 2018-05-03 | 2018-05-11
11.2 | Schränke und Arbeitsplatten | 2018-05-09 | 2018-05-13
12 | UNENTSCHIEDEN #4 | 2018-05-13 | 2018-05-18
12.1 | Farbschränke und Türen | 2018-05-02 | 2018-05-02
12.2 | Schalt- und Steckerveredelung | 2018-05-09 | 2018-06-05
13 | BODENBELAG | 2018-05-29 | 2018-06-10
13.1 | Fliesen- und Hartholzmontage, Sand, Fleck, Versiegelung | 2018-05-30 | 2018-06-10
13.2 | Teppichmontage | 2018-05-31 | 2018-06-03
14 | EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE | 2018-06-01 | 2018-06-04
14.1 | Restliche Leuchten/Lüfter | 2018-06-02 | 2018-06-05
14.2 | Appliance-Installation | 2018-06-03 | 2018-06-06
15 | UNENTSCHIEDEN #5 | 2018-06-04 | 2018-06-07
15.1 | Türbeschläge | 2018-06-05 | 2018-06-08
15.2 | Bad-Hardware | 2018-06-06 | 2018-06-09
16 | LANDSCHAFTSBAU/DESIGN | 2018-06-07 | 2018-06-10
16.1 | Patios, Veranden, Decks, Auffahrten und Gehwege | 2018-06-08 | 2018-06-11
16.2 | Hof, Pflanzen, Gartenpflege | 2018-06-09 | 2018-06-12
17 | LETZTE DETAILS/SCHLIEßUNG | 2018-06-10 | 2018-06-13
17.1 | Abschließende Begehung | 2018-06-11 | 2018-06-14
17.2 | Letzte Nachbesserungen | 2018-06-12 | 2018-06-15
18 | ENDLOSER BEITRAG | 2018-06-13 | 2018-06-16
18.1 | Reinigung | 2018-06-14 | 2018-06-17
18.2 | Einzug | 2018-06-15 | 2018-06-18
| KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN |  |  |  | KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN