## Projekt Mgmt Kritischer Pfad
PROJEKTMANAGEMENT-VORLAGE FÜR KRITISCHE PFADE
Nur vollständige, nicht schattierte Felder. |  |  |  | STARTDATUM | [5 empty] | 2021-01-17
| – KRITISCHE AKTIVITÄTEN |  |  | ENDTERMIN ausgenommen Feiertage & Feiertage | [6 empty] | DAUER in Tagen
DAUER in Tagen
|  |  |  | VORGÄNGERAKTIVITÄTEN | [5 empty] | OPTIMISTISCH | HÖCHSTWAHRSCHEINLICH | PESSIMISTISCH | ERWARTET | FRÜHER START | FRÜHES FINISH | SPÄTER START | SPÄTES ENDE
ID | AUFGABENNAME | ZUGEORDNET | STATUS | PA – separat in Spalten eingeben | [5 empty] | MIN | AVG | MAX | DAUER | ES | EF | LS | LF | SCHLAFF | STATUS
1 | PROJEKTKONZEPTION UND -INITIIERUNG |  | Im Gange | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | Nicht gestartet
2 | Projektcharta |  | Vollständig | 1 | [5 empty] | 8 | 10 | 12 | [6 empty] | Im Gange
3 | Überarbeitung der Projektcharta |  | Nicht gestartet | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 | 8 | [6 empty] | Vollständig
4 | Forschung |  | Überfällig | 2 | 3 |  |  |  |  | 30 | 45 | 60 | [6 empty] | In der Warteschleife
5 | Projektionen |  | In der Warteschleife | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 11 | 14 | [6 empty] | Überfällig
6 | Stakeholder |  | Muss überprüft werden | 1 | [5 empty] | 10 | 14 | 18 | [6 empty] | Muss überprüft werden
7 | Leitlinien |  | Muss aktualisiert werden | 6 | [5 empty] | 12 | 14 | 16 | [6 empty] | Muss aktualisiert werden
8 | Projektanbahnung |  |  | 7 | [5 empty] | 15 | 19 | 25
9 | PROJEKTDEFINITION UND -PLANUNG
10 | Umfang & Zielsetzung |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 10 | 20
11 | Budget |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 3 | 5
12 | Kommunikationsplan |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 5 | 9 | 15
13 | Risikomanagement |  |  | 3 | [5 empty] | 4 | 9 | 13
14 | PROJEKTSTART & -DURCHFÜHRUNG
15 | Status & Tracking |  |  | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
16 | KPIs |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3 | 6 | 7
17 | Überwachung |  |  | 16 | [5 empty] | 5 | 9 | 12
18 | Prognosen |  |  | 16 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
19 | Projekt-Updates |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 5
20 | Diagrammaktualisierungen |  |  | 11 | 14 |  |  |  |  | 2 | 4 | 6
21 | PROJEKTLEISTUNG / MONITORING
22 | Projektziele |  |  | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 3 | 7 | 10
23 | Hochwertige Leistungen |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 7 | 11 | 15
24 | Aufwands- & Kostenverfolgung |  |  | 12 | 18 |  |  |  |  | 20 | 20 | 25
25 | Projektleistung |  |  | 23 | 24
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN
BERECHNUNGEN FÜR DEN DIAGRAMMBEREICH
[19 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | über | unter | DAUER | über | unter | SCHLAFF | EREIGNISSE | EREIGNISSE | ACHSE
-0.5

## ANK - Proj Mgmt Kritischer Pfad
PROJEKTMANAGEMENT-VORLAGE FÜR KRITISCHE PFADE
Nur vollständige, nicht schattierte Felder. |  |  |  | STARTDATUM
| – KRITISCHE AKTIVITÄTEN |  |  | ENDTERMIN ausgenommen Feiertage & Feiertage |  | DAUER in Tagen
DAUER in Tagen
|  |  |  | VORGÄNGERAKTIVITÄTEN | OPTIMISTISCH | HÖCHSTWAHRSCHEINLICH | PESSIMISTISCH | ERWARTET | FRÜHER START | FRÜHES FINISH | SPÄTER START | SPÄTES ENDE
ID | AUFGABENNAME | ZUGEORDNET | STATUS | PA – separat in Spalten eingeben | MIN | AVG | MAX | DAUER | ES | EF | LS | LF | SCHLAFF | STATUS
1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Nicht gestartet
2 | [13 empty] | Im Gange
3 | [13 empty] | Vollständig
4 | [13 empty] | In der Warteschleife
5 | [13 empty] | Überfällig
6 | [13 empty] | Muss überprüft werden
7 | [13 empty] | Muss aktualisiert werden
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BERECHNUNGEN FÜR DEN DIAGRAMMBEREICH
[14 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | über | unter | DAUER | über | unter | SCHLAFF | EREIGNISSE | EREIGNISSE | ACHSE
-0.5

## Urlaub - anpassen
Geben Sie unten Non-Working Holidays ein.
DATUM | BESCHREIBUNG
2020-01-01 | Neujahrstag
2020-01-20 | Geburtstag von Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Washingtons Geburtstag
2020-05-25 | Gedenktag
2020-07-04 | Unabhängigkeitstag
2020-09-07 | Tag der Arbeit
2020-10-12 | Kolumbus-Tag
2020-11-11 | Tag der Veteranen
2020-11-26 | Erntedankfest
2020-12-25 | Weihnachtstag
2021-01-01 | Neujahrstag
2021-01-18 | Geburtstag von Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Washingtons Geburtstag
2021-05-31 | Gedenktag
2021-07-04 | Unabhängigkeitstag
2021-09-06 | Tag der Arbeit
2021-10-11 | Kolumbus-Tag
2021-11-11 | Tag der Veteranen
2021-11-25 | Erntedankfest
2021-12-25 | Weihnachtstag
2022-01-01 | Neujahrstag
2022-01-17 | Geburtstag von Martin Luther King Jr.
2022-02-21 | Washingtons Geburtstag
2022-05-30 | Gedenktag
2022-07-04 | Unabhängigkeitstag
2022-09-05 | Tag der Arbeit
2022-10-10 | Kolumbus-Tag
2022-11-11 | Tag der Veteranen
2022-11-24 | Erntedankfest
2022-12-26 | Weihnachtstag beobachtet
2023-01-02 | Neujahrstag beobachtet
2023-01-16 | Geburtstag von Martin Luther King Jr.
2023-02-20 | Washingtons Geburtstag
2023-05-29 | Gedenktag
2023-07-04 | Unabhängigkeitstag
2023-09-04 | Tag der Arbeit
2023-10-09 | Kolumbus-Tag
2023-11-11 | Tag der Veteranen
2023-11-23 | Erntedankfest
2023-12-25 | Weihnachtstag
2024-01-01 | Neujahrstag
2024-01-15 | Geburtstag von Martin Luther King Jr.
2024-02-19 | Washingtons Geburtstag
2024-05-27 | Gedenktag
2024-07-04 | Unabhängigkeitstag
2024-09-02 | Tag der Arbeit
2024-10-14 | Kolumbus-Tag
2024-11-11 | Tag der Veteranen
2024-11-28 | Erntedankfest
2024-12-25 | Weihnachtstag
2025-01-01 | Neujahrstag
2025-01-20 | Geburtstag von Martin Luther King Jr.
2025-02-17 | Washingtons Geburtstag
2025-05-26 | Gedenktag
2025-07-04 | Unabhängigkeitstag
2025-09-01 | Tag der Arbeit
2025-10-13 | Kolumbus-Tag
2025-11-11 | Tag der Veteranen
2025-11-27 | Erntedankfest
2025-12-25 | Weihnachtstag

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.