## Projektplan und Gantt
PROJEKTPLAN UND GANTT-DIAGRAMMVORLAGE
PROJEKTNAME | PROJEKTLEITER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTERGEBNIS
Produkt-Release | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
SCOPE-ERKLÄRUNG
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | ANFANGEN | ENDE | TAGE | STATUS
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | Vollständig
Ziele vereinbaren | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | Vollständig
Detaillierte Anforderungen. | Jakob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | Vollständig
Hardware-Anforderungen. | Jakob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | Überfällig
Endgültiger Ressourcenplan | Jakob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | Im Gange
Personal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | Im Gange
Technische Anforderungen. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | Nicht gestartet
DB Entwicklung | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | Nicht gestartet
API-Entwicklung | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  | Nicht gestartet
UI-Client | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | Nicht gestartet
Testen | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | Nicht gestartet
Entwicklung abgeschlossen | Jakob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | Nicht gestartet
Hardware-Konfiguration. | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | Nicht gestartet
Systemtests | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | Nicht gestartet
ABSCHIEßEN |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Projektplan und Gantt - BLANK
PROJEKTPLAN UND GANTT-DIAGRAMMVORLAGE
PROJEKTNAME | PROJEKTLEITER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTERGEBNIS
SCOPE-ERKLÄRUNG
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | ANFANGEN | ENDE | TAGE | STATUS
Vollständig
Vollständig
Vollständig
Überfällig
Im Gange
Im Gange
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet
Nicht gestartet

## Stakeholder-Liste
STAKEHOLDER-LISTE
NAME | POSITION | ROLLE IM PROJEKT | E-MAIL-ADRESSE | ANFORDERUNGEN | ERWARTUNGSHALTUNG
John Smith | VP Produkt | Endgültige Genehmigung von Meilensteinen | john@123.com | Ausfallzeit von nicht mehr als 20 Minuten | QA dauert weniger als 1 Woche, Marketing, um neue Funktionen im Newsletter zu bewerben

## Kosten-Baseline
KOSTENBASISLINIE
ELEMENT / AUFGABE | % ABGESCHLOSSEN | GRUNDKOSTEN | KOSTEN | ISTKOSTEN | % DES AUSGEGEBENEN BUDGETS
Zusätzliche Geräte für QS-Tests | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Kommunikationsplan
KOMMUNIKATIONSPLAN
ART DER KOMMUNIKATION | LIEFERBAR | BESCHREIBUNG | LIEFERART | FREQUENZ | EIGENTÜMER | PUBLIKUM
Präsentation | 15-minütige PowerPoint-Präsentation | Präsentation vor dem Marketingteam über neue Funktionen | Persönlich | Ein Mal | Alex B. | Marketing-Team
Versammlungen | Standup-Meetings | Einchecken über den Status | Persönlich | 2x pro Woche | John S. | Projektteam

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.