## Projektbericht-Dashboard
DASHBOARD-VORLAGE FÜR PROJEKTBERICHTE
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72%
AUFGABEN-TIMELINE
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEORDNET | ANFANGEN DATUM | ENDE DATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Kick-off-Meeting festlegen |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 |  | Vollständig | Hoch |  | Nicht gestartet | Hoch
Ziele vereinbaren |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 |  | Vollständig | Mittel |  | Im Gange | Mittel
Detaillierte Anforderungen. |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 |  | Vollständig | Niedrig |  | Vollständig | Niedrig
Hardware-Anforderungen. |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  | Vollständig | Niedrig |  | Überfällig
Endgültiger Ressourcenplan |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 |  | Vollständig | Niedrig |  | In der Warteschleife
Personal |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 |  | Überfällig | Hoch
Technische Anforderungen. |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 |  | Im Gange | Hoch
Testen |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 |  | Im Gange | Hoch
Entwicklung abgeschlossen |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 |  | Im Gange | Hoch
Hardware-Konfiguration. |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 |  | In der Warteschleife | Hoch
Systemtests |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  | Nicht gestartet | Hoch
Abschießen |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 |  | Nicht gestartet | Mittel
AUFGABENSTATUS % |  |  |  | BUDGET
STATUS | ZÄHLEN | % |  | GEPLANT | 80000
Nicht gestartet |  |  |  | AKTUELL | 50000
Im Gange
Vollständig
Überfällig
In der Warteschleife
Summe
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ZÄHLEN | % |  | Entscheidungen | 5
Hoch |  |  |  | Aktionen | 2
Mittel |  |  |  | Änderungswünsche | 4
Niedrig
Summe
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## BLANK-Projektberichts-Dashboard
DASHBOARD-VORLAGE FÜR PROJEKTBERICHTE
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00/00/00 |  | 100% | Geben Sie DASHBOARD DATA in die Tabellen ein, die bei Zeile 8 beginnen. Dashboard-Grafiken werden automatisch aufgefüllt.
AUFGABEN-TIMELINE
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEORDNET | ANFANGEN DATUM | ENDE DATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Aufgabe 1 | [7 empty] | Nicht gestartet | Hoch
Aufgabe 2 | [7 empty] | Im Gange | Mittel
Aufgabe 3 | [7 empty] | Vollständig | Niedrig
Aufgabe 4 | [7 empty] | Überfällig
Aufgabe 5 | [7 empty] | In der Warteschleife
Aufgabe 6
Aufgabe 7
Aufgabe 8
Aufgabe 9
Aufgabe 10
Aufgabe 11
Aufgabe 12
Aufgabe 13
Aufgabe 14
Aufgabe 15
Aufgabe 16
Aufgabe 17
Aufgabe 18
Aufgabe 19
Aufgabe 20
AUFGABENSTATUS % | füllt automatisch auf |  |  | BUDGET
STATUS | ZÄHLEN | % |  | GEPLANT | 0
Nicht gestartet |  |  |  | AKTUELL | 0
Im Gange
Vollständig
Überfällig
In der Warteschleife
Summe
AUFGABENPRIORITÄT % | füllt automatisch auf |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ZÄHLEN | % |  | Entscheidungen | 0
Hoch |  |  |  | Aktionen | 0
Mittel |  |  |  | Änderungswünsche | 0
Niedrig
Summe

## -Haftungsausschluss-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.