## el für einen agilen Projektplan
IT AGILE PROJEKTPLAN-BEISPIELVORLAGE
| PROJEKTNAME | PROJEKTLEITER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT |  | PROJEKTLEISTUNG
| E-Commerce-Website des Unternehmens neu erstellen | Alex B. | 2021-08-02 | 2021-11-02 |  | 20% |  | ANWENDUNGSBEREICH
IN GEFAHR | AUFGABENNAME | FEATURE-TYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANGEN | BEENDEN | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE
| Überarbeitung des Designs |  | Alex B. |  | 2021-08-02 | 2021-09-04 |  | Im Gange
| Festlegen des Entwurfsframeworks für alle Seiten |  | Alex B. |  | 2021-08-02 | 2021-08-16 |  | Abgeschlossen
| Entwerfen Sie fünf neue Seiten, die für die Website benötigt werden |  | Alex B. |  | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  | Im Gange
| Arbeiten Sie an allgemeinen Entwurfsfunktionen, die für jede Seite erforderlich sind |  | Alex B. |  | 2021-08-27 | 2021-09-04 |  | Nicht gestartet
| Funktion "Kundensuche überarbeiten" |  | Joanne C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-27 |  | Nicht gestartet
| Datenbank aller Produkte neu aufbauen |  | Joanne C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-18 |  | Nicht gestartet
| Suchmodul für Website-Benutzer neu erstellen |  | Tom M. |  | 2021-09-18 | 2021-09-27 |  | Nicht gestartet
| E-Commerce-Verkaufs- und Checkout-Funktion neu erstellen |  | Richard W. |  | 2021-09-28 | 2021-11-02 |  | Nicht gestartet
| Modul neu erstellen, das Kundenzahlungen akzeptiert |  | Richard W. |  | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | Nicht gestartet
| Bauen Sie die Architektur neu auf, damit Kunden Produkte kaufen und in drei statt vier Schritten zur Kasse gehen können |  | Jennifer B. |  | 2021-10-05 | 2021-11-02 |  | Nicht gestartet
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Agiler Projektplan - BLANK
AGILE PROJEKTPLANVORLAGE
| PROJEKTNAME | PROJEKTLEITER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT |  | PROJEKTLEISTUNG
ANWENDUNGSBEREICH
IN GEFAHR | AUFGABENNAME | FEATURE-TYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANGEN | BEENDEN | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE
Sprint 1
Merkmal 1
Merkmal 2
Feature 3
Sprint 2
Feature 4
Feature 5
Feature 6
Sprint 3
Feature 7
Feature 8
Feature 9

## -Haftungsausschluss-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.