## Marketing-Projektplan
VORLAGE FÜR EINEN MARKETINGPROJEKTPLAN
PROJEKT-ID | PROJEKTNAME |  |  |  | PROJEKTLEITER |  |  | DATUM DER LETZTEN AKTUALISIERUNG |  | AUSFÜHRUNGSAUFWAND GESAMT
MVP4162 | CLEAR BLUE SKY SYSTEM-UPGRADE |  |  |  | SASHA W.
[6 empty] | ZEITLEISTE |  |  |  | FINANZIEREN
AUFGABEN-ID | AUFGABE | PRIORITÄT | STATUS | EIGENTÜMER | ZUGEORDNET | VORAUSSICHTLICHES STARTDATUM | VORAUSSICHTLICHES ENDDATUM | TATSÄCHLICHES STARTDATUM | TATSÄCHLICHES ENDDATUM | VORAUSSICHTLICHE KOSTEN | ISTKOSTEN | FORTSCHRITTSHINWEISE | PRIORITÄT | STATUS
1 | Voraussichtliche Fertigstellung des Zeitplans | Hoch | Vollständig | [8 empty] | Zeitleiste vom Führungsteam genehmigt | Niedrig | Nicht gestartet
2 | Entwicklung von Ressourcenplänen | Mittel | Im Gange | [9 empty] | Mittel | Im Gange
2.1 | Genehmigung des Abteilungsleiters einholen | Hoch | Vollständig | [8 empty] | Abgemeldet 31.07.07 | Hoch | Vollständig
2.2 | Neueinstellung: Analyst | Mittel | In der Warteschleife | [8 empty] | Hold: ausstehende HR-Überprüfung |  | In der Warteschleife
3 | Projektbudget | Hoch | Überfällig | [10 empty] | Überfällig
4 | Risikoanalyse und Risikomanagement | Niedrig | Nicht gestartet
5 |  | Niedrig
6 |  | Niedrig
7
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.