## WBS-zu-Gantt-Diagramm - LEER
PSP-zu-GANTT-DIAGRAMM-VORLAGE
PROJEKTTITEL
PROJEKTLEITER
FIRMENNAME
DATUM | [6 empty] | ERSTE PHASE | [14 empty] | ZWEITE PHASE | [14 empty] | DRITTE PHASE | [14 empty] | VIERTE PHASE
PSP-NUMMER | AUFGABENTITEL | AUFGABENBESITZER | STARTDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | DAUER | % der AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
[6 empty] | VOLLSTÄNDIG | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## SP-zu-Gantt-Diagramm - BEISPIEL
WBS-zu-GANTT-DIAGRAMM-BEISPIEL
PROJEKTTITEL | Galvin Residenz - 1405 Maplewood Dr.
PROJEKTLEITER | Lucinda Evans
FIRMENNAME | Maßgeschneiderte Häuser
DATUM | 2027-02-15 | [5 empty] | ERSTE PHASE | [14 empty] | ZWEITE PHASE | [14 empty] | DRITTE PHASE | [14 empty] | VIERTE PHASE
PSP-NUMMER | AUFGABENTITEL | AUFGABENBESITZER | STARTDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | DAUER | % der AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
[6 empty] | VOLLSTÄNDIG | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
4 | Beendet
4.2 | Bodenbelag | Sweeney Bros | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 12 | 35% | bar: WOCHE 1 F to WOCHE 4 W
4.2.2 | Wohnraumböden | Harthölzer Inc | 2027-04-15 | 2027-04-24 |  | 60% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 W
4.2.2.1 | Unterboden verlegen | Harthölzer Inc | 2023-04-15 | 2027-04-16 | 1 | bar: WOCHE 2 M
4.2.2.2 | Holzboden verlegen | Harthölzer Inc | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 1 | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 T
4.2.2.3 | Sandboden | Harthölzer Inc | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 1 | bar: WOCHE 2 T
4.2.2.4 | Dichtungsboden | Harthölzer Inc | 2027-04-17 | 2027-04-17 | 1 | bar: WOCHE 2 W
4.2.2.5 | Trockenzeit | Harthölzer Inc | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2 | bar: WOCHE 2 R to WOCHE 2 F
4.2.2.6 | Decklack | Harthölzer Inc | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 1 | bar: WOCHE 3 M
4.2.2.7 | Trockenzeit | Harthölzer Inc | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2 | bar: WOCHE 3 T to WOCHE 3 W
4.2.1 | Küchenböden | Sweeney Bros | 2027-04-15 | 2027-04-16 |  | 0% | bar: WOCHE 2 W
4.1 | Gemälde | PaintBoys | 2027-04-20 | 2027-05-03 |  | 40% | bar: WOCHE 2 R to WOCHE 3 R
4.1.2 | Wohnzimmermalerei | Allen W | 2027-03-17 | 2027-03-22 | 2 | 0% | bar: WOCHE 3 R to WOCHE 3 F
4.1.2 | Küchenmalerei | Malik M | 2027-03-18 | 2027-03-22 |  | 60%
1.6 | Malerei im Obergeschoss | Malik M | 2027-03-23 | 2027-03-23 |  | 50%
2 | Fundament | Brent Beton
2.1 | [5 empty] | 0%
2.2 | [5 empty] | 0%
2.3 | [5 empty] | 0%
2.4 | [5 empty] | 0%
3 | Dach | A+ Dacheindeckung | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
3.1 | [5 empty] | 0%
3.2 | [5 empty] | 0%
3.2.1 | [5 empty] | 0%
3.2.2 | [5 empty] | 0%
3.3 | [5 empty] | 0%
3.3.1 | [5 empty] | 0%
4 | Elektrisch | Aloha Elektrik | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
4.1 | [5 empty] | 0%
4.2 | [5 empty] | 0%
4.3 | [5 empty] | 0%
4.4 | [5 empty] | 0%
Formulas:
DAUER = DAYS([FÄLLIGKEITSDATUM],[STARTDATUM])

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.