## Beispiel für kreativen Workflow
VORLAGE FÜR EINEN KREATIVEN WORKFLOW
PROJEKTTITEL |  |  |  |  | PROJEKTMANAGER
* Fälligkeitsdaten, die vergangen sind und nicht "Abgeschlossen" sind, werden rot hervorgehoben
PHASE | AUFGABEN | INHABER | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | KOMMENTARE | STATUS
DEFINITION UND IDEENFINDUNG | [5 empty] | Nicht begonnen
| Creative-Brief |  | 2021-05-05 | Abgeschlossen |  | In Bearbeitung
KREATION | [5 empty] | Abgeschlossen
| Ideen generieren |  | 2021-05-07 | Abgeschlossen |  | Bereit für die Genehmigung
| Ideen aufzeichnen und teilen |  | 2021-05-10 | Abgeschlossen |  | Genehmigt
| Überprüfung ähnlicher Produkte |  | 2021-05-11 | In Bearbeitung |  | Pausiert
| Entwicklung einer kollaborativen Arbeitsumgebung |  | 2021-05-15 | Bereit für die Genehmigung
| Tools für die Zusammenarbeit auswählen |  | 2021-05-15 | Genehmigt
| Kommunikationsplan |  | 2021-05-17 | Nicht begonnen
| Statusberichtsplan |  | 2021-05-20 | Pausiert
| Stundenprotokollierungsplan |  | 2021-05-21 | Nicht begonnen
PRÜFUNG + GENEHMIGUNG
| Internes Feedback einholen |  | 2021-06-01
| Internes Feedback implementieren |  | 2021-06-02
| Kundenfeedback sammeln |  | 2021-06-03
| Kundenfeedback implementieren |  | 2021-06-04
| Interne Genehmigung erhalten |  | 2021-06-05
| Kundengenehmigung erhalten |  | 2021-06-05
MARKTEINFÜHRUNG
| Verteilung von Materialien |  | 2021-06-21
| Rechnungen senden |  | 2021-06-26
| Kundenfragen verwalten |  | 2021-06-28
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Smartsheet KOSTENLOS testen

## Vorlage für einen kreativen Wor
VORLAGE FÜR EINEN KREATIVEN WORKFLOW
PROJEKTTITEL |  |  |  |  | PROJEKTMANAGER
* Fälligkeitsdaten, die vergangen sind und nicht "Abgeschlossen" sind, werden rot hervorgehoben
PHASE | AUFGABEN | INHABER | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | KOMMENTARE | STATUS
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Bereit für die Genehmigung
Genehmigt
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.