## Bewertungsliste für M&A-Integr1
VORLAGE FÜR M&A-INTEGRATIONSBEWERTUNG
AB |  | $ IN
100 Tage nach Abschluss |  | ' 000s
ABGESCHLOSSEN BIS |  | ABSCHLUSSDATUM
|  | 100 TAGE |  | 1 JAHR
FINANZIELLE SYNERGIEN | STATUS | TATSÄCHLICH | PLAN | TATSÄCHLICH | PLAN | STATUSSCHLÜSSEL
Betriebskosten um 25 Millionen US-Dollar senken | PLANMÄSSIG | 17000 | 15000 | 0 | 25000 | PLANMÄSSIG
Kosten für SG&A-Mitarbeiter um 500.000 $ reduzieren | PLANMÄSSIG | 300 | 380 | 0 | 500 | NICHT GANZ PLANMÄSSIG
FINANZIELLE SYNERGIEN INSGESAMT | PLANMÄSSIG | 17300 | 15380 | 0 | 25500 | AUSSERPLANMÄSSIG
OPERATIVE SYNERGIEN | STATUS | TATSÄCHLICH | PLAN | TATSÄCHLICH | PLAN
Reduzierung des Lagerbestands um 150 Millionen US-Dollar | PLANMÄSSIG | 75000 | 80000 | 0 | 150000
Reduzierung des Personalbestands um 250 FTE | NICHT GANZ PLANMÄSSIG | 9000 | 10000 | 0 | 16000
OPERATIVE SYNERGIEN INSGESAMT | NICHT GANZ PLANMÄSSIG | 84000 | 90000 | 0 | 166000
MARKT- / KUNDENSYNERGIEN | STATUS | TATSÄCHLICH | PLAN | TATSÄCHLICH | PLAN
>98 % der wichtigsten Kunden halten | PLANMÄSSIG | 98% | 98% | – | 98%
Marktanteil um 5 % steigern | AUSSERPLANMÄSSIG | -1% | 3% | – | 5%
Weitere |  | – | – | – | –
PROJEKT | STATUS | TATSÄCHLICH | PLAN | TATSÄCHLICH | PLAN
Mindestens 93 % der wichtigen Mitarbeiter halten | PLANMÄSSIG | 92% | 96% | – | 93%
100 % der Meilensteine im kritischen Pfad werden pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen | NICHT GANZ PLANMÄSSIG | 90% | 100% | – | 100%
Alle Integrationsteams befolgen die Projekt-Governance-Verfahren diszipliniert | AUSSERPLANMÄSSIG | 95% | 100% | – | 100%
Stakeholder bewerten Kommunikation mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 4 / 5 für Vertrauen, Pünktlichkeit, Glaubwürdigkeit und Angemessenheit | NICHT GANZ PLANMÄSSIG | 90% | 100% | – | 100%
Weitere |  | – | – | – | –
Weitere |  | – | – | – | –
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Smartsheet KOSTENLOS testen

## Bewertungsliste für M&A-Integr2
BEWERTUNGSLISTE FÜR M&A-INTEGRATION
AB |  | $ IN
ABGESCHLOSSEN BIS |  | ABSCHLUSSDATUM
|  | 100 TAGE |  | 1 JAHR
FINANZIELLE SYNERGIEN | STATUS | TATSÄCHLICH | PLAN | TATSÄCHLICH | PLAN | STATUSSCHLÜSSEL
Betriebskosten um 30 Millionen US-Dollar senken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PLANMÄSSIG
Kosten für SG&A-Mitarbeiter um 150.000 $ reduzieren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NICHT GANZ PLANMÄSSIG
FINANZIELLE SYNERGIEN INSGESAMT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSSERPLANMÄSSIG
OPERATIVE SYNERGIEN | STATUS | TATSÄCHLICH | PLAN | TATSÄCHLICH | PLAN
Reduzierung des Lagerbestands um 150 Millionen US-Dollar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reduzierung des Personalbestands um 100 FTE |  | 0 | 0 | 0 | 0
OPERATIVE SYNERGIEN INSGESAMT |  | 0 | 0 | 0 | 0
MARKT- / KUNDENSYNERGIEN | STATUS | TATSÄCHLICH | PLAN | TATSÄCHLICH | PLAN
>98 % der wichtigsten Kunden halten |  | – | – | – | –
Marktanteil um 5 % steigern |  | – | – | – | –
Weitere |  | – | – | – | –
PROJEKT | STATUS | TATSÄCHLICH | PLAN | TATSÄCHLICH | PLAN
Mindestens 95 % der wichtigen Mitarbeiter halten |  | – | – | – | –
100 % der Meilensteine im kritischen Pfad werden pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen |  | – | – | – | –
Alle Integrationsteams befolgen die Projekt-Governance-Verfahren diszipliniert |  | – | – | – | –
Stakeholder bewerten Kommunikation mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 4 / 5 für Vertrauen, Pünktlichkeit, Glaubwürdigkeit und Angemessenheit |  | – | – | – | –
Weitere |  | – | – | – | –
Weitere |  | – | – | – | –

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.