## Projektportfolio Proj. Nachverf
VORLAGE FÜR DIE BUDGETVERFOLGUNG FÜR PROJEKTPORTFOLIOS
[6 empty] | ARBEIT |  |  | MATERIALIEN |  |  | SONSTIGES |  |  |  |  | BUDGET vs. TATSÄCHLICH |  | BILANZ
AUFGABEN-ID | BESCHREIBUNG | STATUS | STARTDATUM – GEPLANT – | START DATE – TATSÄCHLICH– | ENDDATUM | STUNDEN | $ / STUNDE | ARBEIT GESAMT | EINHEITEN | $ / EINHEITEN | MATERIAL GESAMT | REISE | AUSSTATTEN/ PLATZ | FIX | SONSTIGES | SONSTIGES GESAMTSUMME | BUDGET | TATSÄCHLICH | UNTER / ÜBER
1.0 | PROJEKT 1
1.1 | Aufgabe | Nicht begonnen |  |  |  | 5 | 50 | 250 | 5000 | 0.03 | 150 |  |  |  |  | 0 | 800 | 400 | 400
1.2 | Aufgabe | In Bearbeitung |  |  |  | 25 | 35 | 875 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 875 | 125
1.3 | Aufgabe | Abgeschlossen |  |  |  | 40 | 75 | 3000 | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 0 | 6000 | 5600 | 400
1.3a | Unteraufgabe | Pausiert | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 5200 |  |  | 5200 | 5000 | 5200 | -200
1.3b | Unteraufgabe | Überfällig | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 0
1.3c | Unteraufgabe | In Bearbeitung | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | -1100
1.3d | Unteraufgabe | In Bearbeitung | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 3200 |  |  | 3200 | 2500 | 3200 | -700
1.4 | Aufgabe | In Bearbeitung | [5 empty] | 0 | 5 | 350 | 1750 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1750 | -250
1.5 | Aufgabe | Nicht begonnen |  |  |  | 17 | 85 | 1445 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | 1445 | 555
[8 empty] | 5570 |  |  | 4500 | 0 | 8400 | 4000 | 1600 | 14000 | 23300 | 24070 | -770
[6 empty] | ARBEIT |  |  | MATERIALIEN |  |  | SONSTIGES |  |  |  |  | BUDGET vs. TATSÄCHLICH |  | BILANZ
AUFGABEN-ID | BESCHREIBUNG | STATUS | STARTDATUM – GEPLANT – | START DATE – TATSÄCHLICH– | ENDDATUM | STUNDEN | $ / STUNDE | ARBEIT GESAMT | EINHEITEN | $ / EINHEITEN | MATERIAL GESAMT | REISE | AUSSTATTEN/ PLATZ | FIX | SONSTIGES | SONSTIGES GESAMTSUMME | BUDGET | TATSÄCHLICH | UNTER / ÜBER
2.0 | PROJEKT 2
2.1 | Aufgabe | Abgeschlossen | [5 empty] | 0 | 15 | 480 | 7200 |  |  |  |  | 0 | 8500 | 7200 | 1300
2.2 | Aufgabe | Pausiert | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  |  | 1800 | 2200 | 1800 | 400
2.3 | Aufgabe | Überfällig |  |  |  | 72 | 150 | 10800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14000 | 10800 | 3200
2.4 | Aufgabe | In Bearbeitung | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1650 | 1650 | 2000 | 1650 | 350
2.5 | Aufgabe | Nicht begonnen | [5 empty] | 0 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 16000 | -6000
2.6 | Aufgabe | Nicht begonnen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600 | 0
2.7 | Aufgabe | Nicht begonnen |  |  |  | 40 | 50 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 2000 | 1000
2.8 | Aufgabe | Nicht begonnen |  |  |  | 160 | 40 | 6400 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7500 | 6400 | 1100
2.9 | Aufgabe | Nicht begonnen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 14000 |  |  | 14000 | 18000 | 14000 | 4000
[8 empty] | 19200 |  |  | 23200 | 1800 | 14000 | 8600 | 1650 | 26050 | 73800 | 68450 | 5350
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
STATUSSCHLÜSSEL
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Pausiert
Überfällig
Smartsheet KOSTENLOS testen

## Projekt-Port. Proj. Trk – LEER
VORLAGE FÜR DIE BUDGETVERFOLGUNG MEHRERER PROJEKTE
[6 empty] | ARBEIT |  |  | MATERIALIEN |  |  | SONSTIGES |  |  |  |  | BUDGET vs. TATSÄCHLICH |  | BILANZ
AUFGABEN-ID | BESCHREIBUNG | STATUS | STARTDATUM – GEPLANT – | START DATE – TATSÄCHLICH– | ENDDATUM | STUNDEN | $ / STUNDE | ARBEIT GESAMT | EINHEITEN | $ / EINHEITEN | MATERIAL GESAMT | REISE | AUSSTATTUNG / PLATZ | FIX | SONSTIGES | SONSTIGES GESAMTSUMME | BUDGET | TATSÄCHLICH | UNTER / ÜBER
1.0 | PROJEKT 1
1.1 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3a | Unteraufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3b | Unteraufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3c | Unteraufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3d | Unteraufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ARBEIT |  |  | MATERIALIEN |  |  | SONSTIGES |  |  |  |  | BUDGET vs. TATSÄCHLICH |  | BILANZ
AUFGABEN-ID | BESCHREIBUNG | STATUS | STARTDATUM – GEPLANT – | START DATE – TATSÄCHLICH– | ENDDATUM | STUNDEN | $ / STUNDE | ARBEIT GESAMT | EINHEITEN | $ / EINHEITEN | MATERIAL GESAMT | REISE | AUSSTATTUNG / PLATZ | FIX | SONSTIGES | SONSTIGES GESAMTSUMME | BUDGET | TATSÄCHLICH | UNTER / ÜBER
2.0 | PROJEKT 2
2.1 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Aufgabe | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STATUSSCHLÜSSEL
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Pausiert
Überfällig

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.