## Agiler Projektzeitplan
VORLAGE FÜR AGILEN PROJEKTZEITPLAN
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT |  | PROJEKTLEISTUNG
| Produktrelease | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | DAUER (IN TAGEN) | STATUS | KOMMENTARE
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Abgeschlossen
| Funktion 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Abgeschlossen
| Funktion 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Abgeschlossen
| Funktion 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | Überfällig
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | In Bearbeitung
| Funktion 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | In Bearbeitung
| Funktion 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Nicht begonnen
| Funktion 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Nicht begonnen
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Nicht begonnen
| Funktion 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Nicht begonnen
| Funktion 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Nicht begonnen
| Funktion 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Nicht begonnen
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Agiler Projektzeitplan –LEER
VORLAGE FÜR AGILEN PROJEKTZEITPLAN
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT |  | PROJEKTLEISTUNG
UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | DAUER (IN TAGEN) | STATUS | KOMMENTARE
Sprint 1
Funktion 1
Funktion 2
Funktion 3
Sprint 2
Funktion 4
Funktion 5
Funktion 6
Sprint 3
Funktion 7
Funktion 8
Funktion 9

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.