## Dashboard für Bauwesen
VORLAGE FÜR PROJEKT-DASHBOARD FÜR BAUWESEN
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00.00.0000 | In Bearbeitung | 72%
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Demo-Vorbereitung |  | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | Abgeschlossen | Hoch |  | Nicht begonnen | Hoch
Abriss |  | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | Abgeschlossen | Mittel |  | In Bearbeitung | Mittel
Aushub |  | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Abgeschlossen | Niedrig
Beton |  | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Überfällig
Vor der Aufschüttung |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Pausiert
Umrahmung |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | Überfällig | Hoch
Dach |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | In Bearbeitung | Hoch
Sanitär |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | In Bearbeitung | Hoch
Fenster |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | In Bearbeitung | Hoch
HLK |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | Pausiert | Hoch
Elektrik |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | Nicht begonnen | Hoch
Beginn |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | Nicht begonnen | Mittel
PROZENTUALER AUFGABENSTATUS |  |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 80000
Nicht begonnen | 2 | 16.67% |  | TATSÄCHLICH | 50000
In Bearbeitung | 3 | 25%
Abgeschlossen | 5 | 41.67%
Überfällig | 1 | 8.333%
Pausiert | 1 | 8.333%
GESAMT | 12 | 100%
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 5
Hoch | 7 | 58.33% |  | Aktionen | 2
Mittel | 2 | 16.67% |  | Änderungsanforderungen | 4
Niedrig | 3 | 25%
GESAMT | 12 | 100%
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Dashboard für Bauwesen
VORLAGE FÜR PROJEKT-DASHBOARD FÜR BAUWESEN
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00.00.0000 |  | 72% | Geben Sie DASHBOARD-DATEN in die Tabellen ein, die in Zeile 8 beginnen. Dashboard-Grafiken werden automatisch ausgefüllt. Benutzer füllt nur die nicht schattierten Zellen aus.
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Demo-Vorbereitung |  |  |  | 0 |  |  |  | Nicht begonnen | Hoch
Abriss |  |  |  | 0 |  |  |  | In Bearbeitung | Mittel
Aushub |  |  |  | 0 |  |  |  | Abgeschlossen | Niedrig
Beton |  |  |  | 0 |  |  |  | Überfällig
Vor der Aufschüttung |  |  |  | 0 |  |  |  | Pausiert
Umrahmung |  |  |  | 0
Dach |  |  |  | 0
Sanitär |  |  |  | 0
Fenster |  |  |  | 0
HLK |  |  |  | 0
Elektrik |  |  |  | 0
Beginn |  |  |  | 0
PROZENTUALER AUFGABENSTATUS |  |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 0
Nicht begonnen | 0 |  |  | TATSÄCHLICH | 0
In Bearbeitung | 0
Abgeschlossen | 0
Überfällig | 0
Pausiert | 0
GESAMT | 0 | 0%
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 0
Hoch | 0 |  |  | Aktionen | 0
Mittel | 0 |  |  | Änderungsanforderungen | 0
Niedrig | 0
GESAMT | 0 | 0%
Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.