## Täglicher Projektzeitplan
Vorlage für Projektzeitplan
PROJEKTNAME | Produktrelease
PROJEKTMANAGER | Alex B.
PROJEKTLEISTUNG
Startdatum | 2026-09-02
Enddatum | 2026-10-09
Gesamtfortschritt | 20%
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | Start | Ende | Tage | Status | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | STATUS
ABGESCHLOSSEN
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 30 | ABGESCHLOSSEN | [38 empty] | IN BEARBEITUNG
Auf Ziele einigen | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 4 | IN BEARBEITUNG | [38 empty] | ÜBERFÄLLIG
Initialisierung |  |  |  |  | ÜBERFÄLLIG | [38 empty] | NICHT BEGONNEN
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2 | IN BEARBEITUNG
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2 | ÜBERFÄLLIG
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 4 | IN BEARBEITUNG
Stellenbesetzung | Alex B. | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2 | IN BEARBEITUNG
Entwicklung |  |  |  |  | ÜBERFÄLLIG
Technische Anforderungen | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 4 | NICHT BEGONNEN
DB-Entwicklung | Shari W. | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | NICHT BEGONNEN
API-Entwicklung | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2 | NICHT BEGONNEN
UI-Client | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 4 | NICHT BEGONNEN
Tests | Kennedy K. | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 | NICHT BEGONNEN
Entwicklung Abgeschlossen | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 3 | ABGESCHLOSSEN
Betrieb |  |  |  |  | IN BEARBEITUNG
Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | IN BEARBEITUNG
Systemtests | Kennedy K. | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2 | ÜBERFÄLLIG
Beginnen |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | IN BEARBEITUNG
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Täglicher Projektzeitpla
Vorlage für Projektzeitplan
PROJEKTNAME
PROJEKTMANAGER
PROJEKTLEISTUNG
Startdatum
Enddatum
Gesamtfortschritt
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | Start | Ende | Tage | Status | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | STATUS
ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 0 | [39 empty] | IN BEARBEITUNG
|  |  |  | 0 | [39 empty] | ÜBERFÄLLIG
NICHT BEGONNEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.