## BEISPIEL – RACI-Gantt-Diagramm
ITIL-RACI-VORLAGE MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL
PROJEKTMANAGER |  | NAME DES UNTERNEHMENS |  |  |  | DATUM
|  | R | A | C | I
AUFGABE | AUFGABE | ZUSTÄNDIG | VERANTWORTLICH | KONSULTIERT | INFORMIERT | ANFANG | FÄLLIG | DAUER | PROZENT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
KENNUNG | TITEL |  |  |  |  | DATUM | DATUM | IN TAGEN | ABGESCHLOSSEN | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F
1 | Servicemanagement
1.1 | Servicestrategie | Leon W. | Sheree F. | Pete S. | Phil K. | 2028-03-12 | 2028-03-15 | 4 | 100% | bar: WOCHE 1 F to WOCHE 2 F
1.1.1 | Service-Design | Kylie R. | Steve L. | Leon W. | Mary D. | 2028-03-15 | 2028-03-16 | 2 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
1.2 | Serviceübergang | Pete S. | Allen W. | Kylie R. | Gilbert G. | 2028-03-15 | 2028-03-21 | 7 | 90% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 R
1.3 | Servicebetrieb | Steve L. | Malik M. | Kylie R. | Alan P. | 2028-03-16 | 2028-03-22 | 7 | 40% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 R
1.4 | Kapazitätsmanagement | Allen W. | Malik M. | Pete S. | Billy W. | 2028-03-17 | 2028-03-22 | 6 | 70% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 R
1.5 | IT-Service-Überprüfung | Malik M. | Kylie R. | Malik M. | Alfred H. | 2028-03-18 | 2028-03-22 | 5 | 60% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 R
1.6 | Informationssicherheit | Malik M. | Pete S. | David F. | David L. | 2028-03-23 | 2028-03-23 | 1 | 50% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F; WOCHE 3 F
2 | Change-Management
2.1 | Änderungsansatz und -tools auswählen | Steve L. | Pete S. | Chip W. | Jane C. | 2028-03-24 | 2028-03-28 | 5 | 5% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F; WOCHE 4 M to WOCHE 4 F
2.2 | Entwickler ITCM-Strategie | Allen W. | Leon W. | Fred S. | Jean Luc G. | 2028-03-29 | 2028-04-02 | 5 | 30% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
2.3 | Coaching und Training durchführen | Malik M. | Kylie R. | Sheela E. | Francois T. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
2.4 | Hindernisse bei der Anwendung beseitigen | Malik M. | Kylie R. | Rhett B. | Andre D. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
3 | Vorfallsmanagement
3.1 | SLA prüfen | Pete S. | Pete S. | Kylie R. | Anita H. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
3.2 | Vorfallsmodelle anwenden | Leon W. | Malik M. | Kylie R. | Billy W. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
3.2.1 | Vorfallskategorien definieren | Kylie R. | Steve L. | Pete S. | Harrison C. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
3.2.2 | Reaktionsprozess für Vorfälle prüfen | Kylie R. | Allen W. | Malik M. | Wilma P. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
3.3 | Rollen für ITIM definieren | Pete S. | Malik M. | David F. | Coco M. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
3.3.1 | Vorfallssicherheitspraktiken überprüfen | Malik M. | Malik M. | Anand G. | Brett H. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
4 | Performance-Management
4.1 | Projektvorgaben | Steve L. | Kylie R. | Raul M. | Filbert S. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
4.2 | Qualitätsleistungen | Allen W. | Kylie R. | Sheena E. | Deena D. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
4.3 | Aufwands- und Kostenverfolgung | Malik M. | Pete S. | Rupert S. | Favio C. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
4.4 | Projektleistung | Malik M. | Malik M. | Stella S. | Enrique T. |  |  |  | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 F
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET | bar: WOCHE 1 M to WOCHE 3 F

## LEER – RACI-Gantt-Diagramm
ITIL-RACI-VORLAGE MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL
PROJEKTMANAGER |  | NAME DES UNTERNEHMENS |  |  |  | DATUM
|  | R | A | C | I
AUFGABE | AUFGABE | ZUSTÄNDIG | VERANTWORTLICH | KONSULTIERT | INFORMIERT | ANFANG | FÄLLIG | DAUER | PROZENT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
KENNUNG | TITEL |  |  |  |  | DATUM | DATUM | IN TAGEN | ABGESCHLOSSEN | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F | M | D | M | R | F
1 | Servicemanagement
1.1 | Servicestrategie | [7 empty] | 100% | bar: WOCHE 1 D
1.1.1 | Service-Design | [7 empty] | 0%
1.2 | Serviceübergang | [7 empty] | 0%
1.3 | Servicebetrieb | [7 empty] | 0%
1.4 | Kapazitätsmanagement | [7 empty] | 0%
1.5 | IT-Service-Überprüfung | [7 empty] | 0%
1.6 | Informationssicherheit | [7 empty] | 0%
2 | Change-Management
2.1 | Änderungsansatz und -tools auswählen | [7 empty] | 0% | bar: WOCHE 4 D
2.2 | Entwickler ITCM-Strategie | [7 empty] | 0%
2.3 | Coaching und Training durchführen | [7 empty] | 0%
2.4 | Hindernisse bei der Anwendung beseitigen | [7 empty] | 0%
3 | Vorfallsmanagement
3.1 | SLA prüfen | [7 empty] | 0% | bar: WOCHE 7 D
3.2 | Vorfallsmodelle anwenden | [7 empty] | 0%
3.2.1 | Vorfallskategorien definieren | [7 empty] | 0%
3.2.2 | Reaktionsprozess für Vorfälle prüfen | [7 empty] | 0%
3.3 | Rollen für ITIM definieren | [7 empty] | 0%
3.3.1 | Vorfallssicherheitspraktiken überprüfen | [7 empty] | 0%
4 | Performance-Management
4.1 | Projektvorgaben | [7 empty] | 0% | bar: WOCHE 10 D
4.2 | Qualitätsleistungen | [7 empty] | 0%
4.3 | Aufwands- und Kostenverfolgung | [7 empty] | 0%
4.4 | Projektleistung | [7 empty] | 0%

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.