## Checkliste für Umzugsinventar
CHECKLISTEN-VORLAGE FÜR UMZUGSINVENTAR
UMZUGS-CHECKLISTE / -ZEITPLAN
X | ACHT WOCHEN ZUVOR | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | ABSCHLUSSDATUM | ZUGEWIESEN ZU | ANMERKUNGEN | STATUSSCHLÜSSEL
X | Genehmigung neuer Möbel für private Büros | 15.7.20XX | Abgeschlossen | 15.7.20XX | Brent |  | Nicht begonnen
| Neues Möbeldesign für Gemeinschaftsbereiche genehmigen | 15.7.20XX | In Bearbeitung |  | Lori | Design zur Genehmigung muss gesendet werden | In Bearbeitung
| Liefertermine für neue Möbel bestätigen | 15.7.20XX | Nicht begonnen |  | Brent |  | Abgeschlossen
| Problem-RFP für potenzielle Umzugskunden | 15.7.20XX | Überfällig |  | Lori |  | Pausiert
| Umzugsteam/-abteilungskoordinatoren auswählen | 15.7.20XX | Pausiert |  | Lori |  | Überfällig
X | Empfehlung zur Auszeichnung an Umziehenden | 15.7.20XX | Abgeschlossen | 15.7.20XX | Lori | 1 - United Movers, 2 - All Star Movers | Überprüfung erforderlich
| Neues Möbeldesign für Außenbereiche genehmigen | 15.7.20XX | Überprüfung erforderlich |  | Brent
X | SECHS WOCHEN ZUVOR | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | ABSCHLUSSDATUM | ZUGEWIESEN ZU | ANMERKUNGEN
| Treffen Sie sich mit dem Team und weisen Sie Zuständigkeiten zu | 2.8.20XX | In Bearbeitung
| Umzugskunden auswählen | 2.8.20XX | In Bearbeitung
| Versicherungsanforderungen identifizieren – Umzugswochenende | 2.8.20XX | Nicht begonnen
| Versicherungsbescheinigung des Umzugskunden | 2.8.20XX | Überfällig
| Platzzuweisungen abschließen | 2.8.20XX | Pausiert
| Eingehende neue Durchwahlnummern bestätigen | 2.8.20XX | Pausiert
| Erweiterungen / Direktwahlen zuweisen | 2.8.20XX | In Bearbeitung
| Versicherungsträger über Umzug benachrichtigen | 2.8.20XX | In Bearbeitung
| Versicherungsbescheinigung für neuen Vermieter ausstellen | 2.8.20XX | In Bearbeitung
| Neue Services bestellen (Reinigung, Landschaftsbau) | 2.8.20XX | Überprüfung erforderlich
X | VIER WOCHEN ZUVOR | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | ABSCHLUSSDATUM | ZUGEWIESEN ZU | ANMERKUNGEN
Present to employees
Present building information to employees
Notify vendors
Copier
Coffee Service
Water Service
Postage meter
Plants
Magazines / newspapers
Vendors with standing orders & pick-ups
Notify post office of address change
Order change of address cards
Develop list for change of address cards
Order stationery and business cards
Confirm date with movers
Reserve loading dock & elevators
Freeze changes on seat assignments
Assign move codes
Identify locations for printers / fax machines
X | DREI WOCHEN ZUVOR | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | ABSCHLUSSDATUM | ZUGEWIESEN ZU | ANMERKUNGEN
Schedule wiring according to the construction timeline for newly-built or renovated space
Identify the telephone and data cabling close/room within the space
Test all power outlets using a tester as well as by plugging something in
Map the locations of the desks and use a mapping tool to estimate cable sizes
Plan for extra wiring drops.
Verify all backup batteries for phone switches and servers are installed according to schedule
If using an 800 phone number, confirm plans with vendor for cutover date and time.
Test new telephone line several days before the move
Review programming/routing on voicemail system for required changes.
Disconnect all leased lines, such as T1s at old location
If company web address is hosted internally, verify if change to DNS resolution is required.
X | EINE WOCHE ZUVOR | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | ABSCHLUSSDATUM | ZUGEWIESEN ZU | ANMERKUNGEN
Deliver boxes and labels
Distribute access cards / IDs
Prepare emergency contact list
Phone training for employees
X | ZWEI TAGE ZUVOR | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | ABSCHLUSSDATUM | ZUGEWIESEN ZU | ANMERKUNGEN
Deliver additional boxes and labels
Label origin and destination for movers
Confirm all vendors and times
X | TAG DES EINZUGS / EINZIEHEN | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | ABSCHLUSSDATUM | ZUGEWIESEN ZU | ANMERKUNGEN
Orientierungspakete am Zielort platzieren
Whiteboards / Kunstwerke aufhängen
Überschüssige Möbel entfernen
Kisten und Verpackungsmaterialien entfernen
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.