## Gantt-Projektzeitplan – BSP
VORLAGE FÜR GANTT-DIAGRAMM-PROJEKTZEITPLAN
PROJEKTTITEL
PROJEKTMANAGER
NAME DES UNTERNEHMENS
DATUM
[7 empty] | PHASE 1 | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
AUFGABE | AUFGABE | AUFGABE | ANFANG | FÄLLIG | DAUER | PROZENT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
KENNUNG | TITEL | INHABER | DATUM | DATUM | IN TAGEN | ABGESCHLOSSEN | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
1 | Projektkonzeption und -initialisierung
1.1 | Projektauftrag | Leon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Projektauftragsüberarbeitungen | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100%
1.2 | Forschung | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90%
1.3 | Projektionen | Steve L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40%
1.4 | Stakeholder | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70%
1.5 | Richtlinien | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60%
1.6 | Projekt-Initialisierung | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Projektdefinition und -planung
2.1 | Umfang und Zielsetzung | Steve L. | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5%
2.2 | Budget | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30%
2.3 | Kommunikationsplan | Malik M |  |  |  | 0%
2.4 | Risikomanagement | Malik M |  |  |  | 0%
3 | Projekteinführung und -umsetzung
3.1 | Status und Tracking | Pete S. |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs | Leon W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Überwachung | Kylie R |  |  |  | 0%
3.2.2 | Vorhersagen | Kylie R |  |  |  | 0%
3.3 | Projektaktualisierungen | Pete S. |  |  |  | 0%
3.3.1 | Diagrammaktualisierungen | Malik M |  |  |  | 0%
4 | Projektleistung / Überwachung
4.1 | Projektvorgaben | Steve L. |  |  |  | 0%
4.2 | Qualitätsleistungen | Allen W |  |  |  | 0%
4.3 | Aufwands- und Kostenverfolgung | Malik M |  |  |  | 0%
4.4 | Projektleistung | Malik M |  |  |  | 0%
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Prozent Zeit-Gantt-Diagramm – L
VORLAGE FÜR GANTT-DIAGRAMM-PROJEKTZEITPLAN
PROJEKTTITEL
PROJEKTMANAGER
NAME DES UNTERNEHMENS
DATUM
[7 empty] | PHASE 1 | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
AUFGABE | AUFGABE | AUFGABE | ANFANG | FÄLLIG | DAUER | PROZENT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
KENNUNG | TITEL | INHABER | DATUM | DATUM | IN TAGEN | ABGESCHLOSSEN | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
1 | Projektkonzeption und -initialisierung
1.1 | Projektauftrag |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | Projektauftragsüberarbeitungen |  |  |  |  | 0%
1.2 | Forschung |  |  |  |  | 0%
1.3 | Projektionen |  |  |  |  | 0%
1.4 | Stakeholder |  |  |  |  | 0%
1.5 | Richtlinien |  |  |  |  | 0%
1.6 | Projekt-Initialisierung |  |  |  |  | 0%
2 | Projektdefinition und -planung
2.1 | Umfang und Zielsetzung |  |  |  |  | 0%
2.2 | Budget |  |  |  |  | 0%
2.3 | Kommunikationsplan |  |  |  |  | 0%
2.4 | Risikomanagement |  |  |  |  | 0%
3 | Projekteinführung und -umsetzung
3.1 | Status und Tracking |  |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Überwachung |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Vorhersagen |  |  |  |  | 0%
3.3 | Projektaktualisierungen |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Diagrammaktualisierungen |  |  |  |  | 0%
4 | Projektleistung / Überwachung
4.1 | Projektvorgaben |  |  |  |  | 0%
4.2 | Qualitätsleistungen |  |  |  |  | 0%
4.3 | Aufwands- und Kostenverfolgung |  |  |  |  | 0%
4.4 | Projektleistung |  |  |  |  | 0%

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.