## LEER – RACI-Diagramm
VORLAGE FÜR RACI-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL | [8 empty] | PROJEKTMANAGER
|  | R | A | C | I
BEREIT, LOSZULEGEN? | AUFGABENBESCHREIBUNG | ZUSTÄNDIG | VERANTWORTLICH | KONSULTIERT | INFORMIERT | % FORTSCHRITT | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | ANMERKUNGEN
Ja | [5 empty] | 0% |  | Nicht begonnen
Nein | [5 empty] | 10% |  | In Bearbeitung
[6 empty] | 20% |  | Abgeschlossen
[6 empty] | 30% |  | Überprüfung erforderlich
[6 empty] | 40% |  | Genehmigt
[6 empty] | 50% |  | Überfällig
[6 empty] | 60% |  | Pausiert
70%
80%
90%
100%
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## BEISPIEL – RACI-Diagramm
BEISPIELVORLAGE FÜR RACI-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL | [8 empty] | PROJEKTMANAGER
Ziel, erforderliche Aufgabe zu erledigen | [8 empty] | Kalinda
|  | R | A | C | I
BEREIT, LOSZULEGEN? | AUFGABENBESCHREIBUNG | ZUSTÄNDIG | VERANTWORTLICH | KONSULTIERT | INFORMIERT | % FORTSCHRITT | FÄLLIGKEITSDATUM | STATUS | ANMERKUNGEN
Ja | PHASENAKTIVITÄTEN INITIIEREN |  |  |  |  | 38.75% | 00.00.00 | In Bearbeitung
Ja | Überprüfung durch PMO anfordern | Kalinda |  | Grace | David und Eli | 80% | 00.00.00 | Überprüfung erforderlich
Nein | Projektanforderung einreichen | Kalinda |  | Grace | David und Eli | 50% |  | In Bearbeitung
Ja | Forschungslösung |  | Grace | David und Eli | Kalinda | 20% |  | Genehmigt
Nein | Geschäftszenario entwickeln | Grace | Kalinda | Eli | David | 5% |  | Überfällig
Ja | PHASENAKTIVITÄTEN PLANEN |  |  |  |  | 33.33% |  | Pausiert
Ja | Projektauftrag erstellen | David | Grace | Eli | Kalinda | 100% |  | Abgeschlossen
Nein | Zeitplan erstellen | Eli | Grace |  | Kalinda | 0% |  | Nicht begonnen
Nein | Zusätzliche Pläne nach Bedarf erstellen | Eli | Grace und David | Kalinda |  | 0% |  | Pausiert
Nein | PHASENAKTIVITÄTEN AUSFÜHREN |  |  |  |  | 0%
Nein | Leistungen entwickeln |  |  |  |  | 0%
Nein | Statusbericht erstellen |  |  |  |  | 0%
Nein | PHASENAKTIVITÄTEN KONTROLLIEREN |  |  |  |  | 0%
Nein | Change-Management durchführen |  |  |  |  | 0%
Nein | PHASENAKTIVITÄTEN ABSCHLIESSEN |  |  |  |  | 0%
Nein | Gewonnene Erkenntnisse erstellen |  |  |  |  | 0%
Nein | Projektabschlussbericht erstellen |  |  |  |  | 0%

## Drop-down-Schlüssel – Nicht lös
DROP-DOWN-SCHLÜSSEL
JA / NEIN | PRIORITÄT | STATUS
Ja | Niedrig | Nicht begonnen
Nein | Mittel | In Bearbeitung
| Hoch | Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.