## BEISPIEL – RACI-Modell
VORLAGE FÜR RACI-MODELL
|  |  | R | Zuständig |  |  |  | A | Verantwortlich |  |  |  | C | Konsultiert |  |  |  | I | Informiert
| EXECUTIVE SPONSOR | PROJEKTSPONSOR | LEITUNGSAUSSCHUSS | Beratender Ausschuss | Rolle 5 | Projektmanager | Technische Leitung | Funktionale Leitung | KMU | Projektteam-Manager | Entwickler | Verwaltungssupport | Business Analyst | Rolle 4 | Rolle 5 | Berater | PMO | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5
| Projektleitung |  |  |  |  | Mitglieder des Projektteams |  |  |  |  | Projekt-Unterteams |  |  |  |  | Externe Ressourcen
Phasenaktivitäten initiieren
Überprüfung durch PMO anfordern | A / C | R / A |  |  |  | R / A | A / C |  | C
Projektanforderung einreichen | [5 empty] | R | [10 empty] | A
Forschungslösung | I |  |  |  |  | R / A | A / C | A / C | C |  |  |  | C |  |  | C
Geschäftszenario entwickeln | I | A / C | I | I |  | R / A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C | C
Phasenaktivitäten planen
Projektauftrag erstellen | C | C |  |  |  | R / A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C
Zeitplan erstellen | I | I | I | I |  | R / A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | I
Zusätzliche Pläne nach Bedarf erstellen | I | I | I |  |  | R / A |  |  |  | I | I | I | I |  |  | C | I
Phasenaktivitäten durchführen
Leistungen entwickeln | C / I | C / I | C / I | C / I |  |  | R / A | R / A | R / A | R / A | R / A |  |  |  |  | A / C
Statusbericht erstellen | I | I | I | I |  | R / A | R / A | R / A | R / A | [6 empty] | C | I
Phasenaktivitäten steuern
Change-Management durchführen |  | C | C | C |  | R | A | A | A | [6 empty] | C | I
Phasenaktivitäten abschließen
Gewonnene Erkenntnisse erstellen | C | C | C | C |  | R / A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | C
Projektabschlussbericht erstellen | I | I | I | I |  | R / A | I | I | I | I | I | I | I |  |  |  | I
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Projekt
Leistung
oder Aktivität

## LEER – RACI-Modell
RACI-MODELL |  |  | R | Zuständig |  |  |  | A | Verantwortlich |  |  |  | C | Konsultiert |  |  |  | I | Informiert
| EXECUTIVE SPONSOR | PROJEKTSPONSOR | LEITUNGSAUSSCHUSS | Beratender Ausschuss | Rolle 5 | Projektmanager | Technische Leitung | Funktionale Leitung | KMU | Projektteam-Manager | Entwickler | Verwaltungssupport | Business Analyst | Rolle 4 | Rolle 5 | Berater | PMO | Rolle 3 | Rolle 4 | Rolle 5
| Projektleitung |  |  |  |  | Mitglieder des Projektteams |  |  |  |  | Projekt-Unterteams |  |  |  |  | Externe Ressourcen
PHASENAKTIVITÄTEN INITIIEREN
Überprüfung durch PMO anfordern
Projektanforderung einreichen
Forschungslösung
Geschäftszenario entwickeln
PHASENAKTIVITÄTEN PLANEN
Projektauftrag erstellen
Zeitplan erstellen
Zusätzliche Pläne nach Bedarf erstellen
PHASENAKTIVITÄTEN AUSFÜHREN
Leistungen entwickeln
Statusbericht erstellen
PHASENAKTIVITÄTEN KONTROLLIEREN
Change-Management durchführen
PHASENAKTIVITÄTEN ABSCHLIESSEN
Gewonnene Erkenntnisse erstellen
Projektabschlussbericht erstellen
Projekt
Leistung
oder Aktivität

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.