## Beispiel – Einfaches Dashboard
VORLAGE FÜR EINFACHES PROJEKT-DASHBOARD
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00.00.0000 | In Bearbeitung | 72%
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Planung |  | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | Abgeschlossen | Hoch |  | Nicht begonnen | Hoch
Wireframes |  | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | Abgeschlossen | Mittel |  | In Bearbeitung | Mittel
Bild-Sourcing |  | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Abgeschlossen | Niedrig
Grafiken |  | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Überfällig
Design |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Pausiert
Integration suchen |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | Überfällig | Hoch
Standards |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | In Bearbeitung | Hoch
Rechtliche Informationen |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | In Bearbeitung | Hoch
Tests |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | In Bearbeitung | Hoch
Optimierung |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | Pausiert | Hoch
Plattformanpassung |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | Nicht begonnen | Hoch
Beginn |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | Nicht begonnen | Mittel
PROZENTUALER AUFGABENSTATUS |  |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 80000
Nicht begonnen | 2 | 16.67% |  | TATSÄCHLICH | 50000
In Bearbeitung | 3 | 25%
Abgeschlossen | 5 | 41.67%
Überfällig | 1 | 8.333%
Pausiert | 1 | 8.333%
GESAMT | 12 | 100%
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 5
Hoch | 7 | 58.33% |  | Aktionen | 2
Mittel | 2 | 16.67% |  | Änderungsanforderungen | 4
Niedrig | 3 | 25%
GESAMT | 12 | 100%
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Einfaches Dashboard
VORLAGE FÜR EINFACHES PROJEKT-DASHBOARD
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | 00.00.0000 |  | 72% | Geben Sie DASHBOARD-DATEN in die Tabellen ein, die in Zeile 8 beginnen. Dashboard-Grafiken werden automatisch ausgefüllt. Benutzer füllt nur die nicht schattierten Zellen aus.
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Planung |  |  |  | 0 |  |  |  | Nicht begonnen | Hoch
Wireframes |  |  |  | 0 |  |  |  | In Bearbeitung | Mittel
Bild-Sourcing |  |  |  | 0 |  |  |  | Abgeschlossen | Niedrig
Grafiken |  |  |  | 0 |  |  |  | Überfällig
Design |  |  |  | 0 |  |  |  | Pausiert
Integration suchen |  |  |  | 0
Standards |  |  |  | 0
Rechtliche Informationen |  |  |  | 0
Tests |  |  |  | 0
Optimierung |  |  |  | 0
Plattformanpassung |  |  |  | 0
Beginn |  |  |  | 0
PROZENTUALER AUFGABENSTATUS |  |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 0
Nicht begonnen | 0 |  |  | TATSÄCHLICH | 0
In Bearbeitung | 0
Abgeschlossen | 0
Überfällig | 0
Pausiert | 0
GESAMT | 0 | 0%
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 0
Hoch | 0 |  |  | Aktionen | 0
Mittel | 0 |  |  | Änderungsanforderungen | 0
Niedrig | 0
GESAMT | 0 | 0%
Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.