## Gantt-Anbieterauswahl –BSP.
GANTT-VORLAGE FÜR DEN PROZESSZEITRAUM DER ANBIETER- UND LIEFERANTENAUSWAHL
PROJEKTTITEL
PROJEKTMANAGER
NAME DES UNTERNEHMENS
DATUM
[7 empty] | PHASE 1 | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
AUFGABE | AUFGABE | AUFGABE | ANFANG | FÄLLIG | DAUER | PROZENT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
KENNUNG | TITEL | INHABER | DATUM | DATUM | IN TAGEN | ABGESCHLOSSEN | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
1 | VORBEREITEN
1.1 | Verantwortlichkeit zuweisen | Leon W. | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2 | 100%
1.1.1 | Anforderungen und KPIs definieren | Kylie R. | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3 | 100%
1.2 | Entwurf eines RFPs | Pete S. | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 6 | 90%
1.3 | RFP prüfen | Steve L. | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2 | 40%
1.4 | RFP genehmigen | Allen W. | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 70%
2 | ENTDECKEN
2.1 | Potenzielle Anbieter und Lieferanten recherchieren | Steve L. | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 17 | 30%
2.2 | An potenzielle Anbieter und Lieferanten verteilen | Allen W. | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2 | 0%
3 | BEWERTEN
3.1 | Potenzielle Anbieter oder Lieferanten vergleichen | Pete S. | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4 | 0%
3.2 | Top-Anbieter oder -Lieferanten auswählen | Leon W. | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 0%
3.2.1 | Qualifikationen vergleichen | Kylie R. | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 4 | 0%
3.2.2 | Stakeholder-Überprüfung | Team | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 3 | 0%
3.3 | Rechtliche Überprüfung | Jane A. | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 6 | 0%
3.3.1 | Geschäftsanalyse und -bewertung | John P. | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | 0%
4 | AUSWÄHLEN
4.1 | 2–3 Top-Anbieter oder -Lieferanten auswählen | Steve L. | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 4 | 0%
4.2 | Mit 2–3 Top-Anbietern oder -Lieferanten treffen | Allen W. | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 8 | 0%
4,3 | Finale Anbieterauswahl | Team | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2 | 0%
4,4 | Onboarden | Malik M. | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 3 | 0%
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Gantt-Anbieterauswahl –LEER
GANTT-VORLAGE FÜR DEN PROZESSZEITRAUM DER ANBIETER- UND LIEFERANTENAUSWAHL
PROJEKTTITEL
PROJEKTMANAGER
NAME DES UNTERNEHMENS
DATUM
[7 empty] | PHASE 1 | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
AUFGABE | AUFGABE | AUFGABE | ANFANG | FÄLLIG | DAUER | PROZENT DER AUFGABE | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
KENNUNG | TITEL | INHABER | DATUM | DATUM | IN TAGEN | ABGESCHLOSSEN | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
1 | VORBEREITEN
1.1 | Verantwortlichkeit zuweisen |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | Anforderungen und KPIs definieren
1.2 | Entwurf eines RFPs
1.3 | RFP prüfen
1.4 | RFP genehmigen
2 | ENTDECKEN
2.1 | Potenzielle Anbieter und Lieferanten recherchieren
2.2 | An potenzielle Anbieter und Lieferanten verteilen
3 | BEWERTEN
3.1 | Potenzielle Anbieter oder Lieferanten vergleichen
3.2 | Top-Anbieter oder -Lieferanten auswählen
3.2.1 | Qualifikationen vergleichen
3.2.2 | Stakeholder-Überprüfung
3.3 | Rechtliche Überprüfung
3.3.1 | Geschäftsanalyse und -bewertung
4 | AUSWÄHLEN
4.1 | 2–3 Top-Anbieter oder -Lieferanten auswählen
4.2 | Mit 2–3 Top-Anbietern oder -Lieferanten treffen
4,3 | Finale Anbieterauswahl
4,4 | Onboarden |  |  |  |  | 0%

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.