## BSP. – Wöchentlicher Agile-Spri
STATUSBERICHTSVORLAGE FÜR WÖCHENTLICHEN AGILE-SPRINGBERICHT
PROJEKTNAME |  | STARTDATUM | ENDDATUM |  |  | PROGRAMMSTATUS | PROZENT ABGESCHLOSSEN
[ Name ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | Im Zeitplan | 16.67%
|  | ––––––––––––––– Anzahl der Story-Punkte ––––––––––––––– |  |  | DURCHSCHNITTLICHE FERTIGSTELLUNGEN | GESAMTE WOCHENANZAHL
|  | GESAMT | ABGESCHLOSSEN | UNVOLLSTÄNDIG
|  | 54 | 4 | 50 | 1 | 12
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | GEPLANTE TAGE | TATSÄCHLICHE TAGE | STATUS
Sprint 1 | Mitch A. |  | 2028-10-06 | 2028-10-25 | 20
Teil A | Alex B. | 3 | 2028-10-06 | 2028-10-07 | 2 |  | ABGESCHLOSSEN
Teil B | Frank C. | 6 | 2028-10-07 | 2028-10-10 | 4 |  | IM ZEITPLAN
Teil C | Jacob S. | 9 | 2028-10-10 | 2028-10-25 | 16 |  | IM ZEITPLAN
Sprint 2 | Dawn P. |  | 2028-10-25 | 2028-11-20 | 27
Teil A | Jacob S. | 1 | 2028-10-25 | 2028-11-02 | 9 |  | ABGESCHLOSSEN
Teil B | Jacob S. | 5 | 2028-11-02 | 2028-11-15 | 14 |  | IM ZEITPLAN
Teil C | Alex B. | 6 | 2028-11-15 | 2028-11-20 | 6 |  | VERZÖGERT
Sprint 3 |  |  | 2028-11-20 | 2028-12-10 | 21
Teil A | Frank C. | 3 | 2028-11-20 | 2028-11-30 | 11 |  | NICHT BEGONNEN
Teil B | Kennedy K. | 1 | 2028-11-30 | 2028-12-06 | 7 |  | IM ZEITPLAN
Teil C | Jacob S. | 4 | 2028-12-06 | 2028-12-10 | 5 |  | NICHT BEGONNEN
Sprint 4 |  |  | 2028-12-10 | 2028-12-23 | 14
Teil A | Alex B. | 6 | 2028-12-10 | 2028-12-12 | 3 |  | VERZÖGERT
Teil B | Kennedy K. | 2 | 2028-12-12 | 2028-12-15 | 4 |  | NICHT BEGONNEN
Teil C | Mitch A. | 8 | 2028-12-15 | 2028-12-23 | 9 |  | NICHT BEGONNEN
GESAMTPROJEKTSTATUS |  |  | WÖCHENTLICHES BURNDOWN-DIAGRAMM
ÜBERPRÜFUNG
WAS HABEN WIR DIESE WOCHE GUT GEMACHT?
WAS KÖNNEN WIR NÄCHSTE WOCHE BESSER MACHEN?
RISIKEN UND HINDERNISSE
RISIKO/HINDERNIS | MELDEDATUM | LÖSUNGSDATUM | LÖSUNG
Risikobeschreibung 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Lösung 1
Risikobeschreibung 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Lösung 2
Risikobeschreibung 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | Lösung 3
Risikobeschreibung 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | Lösung 4
STATUSAUFSCHLÜSSELUNG | – wird automatisch berechnet – | [7 empty] | BURNDOWN-DATEN ***NICHT LÖSCHEN***
NICHT BEGONNEN | 4 | 33.33% | [6 empty] | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Woche 9 | Woche 10 | Woche 11 | Woche 12 | Woche 13 | Woche 14 | Woche 15 | Woche 16 | Woche 17 | GESAMT
IM ZEITPLAN | 4 | 33.33% | [5 empty] | STORY-PUNKTE | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
ABGESCHLOSSEN | 2 | 16.67% | [5 empty] | ABGESCHLOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERZÖGERT | 2 | 16.67% | [5 empty] | VERZÖGERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESAMT | 12 | 100% | [5 empty] | NICHT BEGONNEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | IM ZEITPLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET | [7 empty] | VERBLEIBENDER AUFWAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | IDEALE AUFSCHLÜSSELUNG | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Wöchentlicher Agile-Spri
STATUSBERICHTSVORLAGE FÜR WÖCHENTLICHEN AGILE-SPRINGBERICHT
PROJEKTNAME |  | STARTDATUM | ENDDATUM |  |  | PROGRAMMSTATUS | PROZENT ABGESCHLOSSEN
[ Name ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | Im Zeitplan | #DIV/0!
|  | ––––––––––––––– Anzahl der Story-Punkte ––––––––––––––– |  |  | DURCHSCHNITTLICHE FERTIGSTELLUNGEN | GESAMTE WOCHENANZAHL
|  | GESAMT | ABGESCHLOSSEN | UNVOLLSTÄNDIG
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | GEPLANTE TAGE | TATSÄCHLICHE TAGE | STATUS
GESAMTPROJEKTSTATUS |  |  | WÖCHENTLICHES BURNDOWN-DIAGRAMM
ÜBERPRÜFUNG
WAS HABEN WIR DIESE WOCHE GUT GEMACHT?
WAS KÖNNEN WIR NÄCHSTE WOCHE BESSER MACHEN?
RISIKEN UND HINDERNISSE
RISIKO/HINDERNIS | MELDEDATUM | LÖSUNGSDATUM | LÖSUNG
Risikobeschreibung 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Lösung 1
Risikobeschreibung 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Lösung 2
Risikobeschreibung 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | Lösung 3
Risikobeschreibung 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | Lösung 4
STATUSAUFSCHLÜSSELUNG | – wird automatisch berechnet – | [7 empty] | BURNDOWN-DATEN ***NICHT LÖSCHEN***
NICHT BEGONNEN | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Woche 9 | Woche 10 | Woche 11 | Woche 12 | Woche 13 | Woche 14 | Woche 15 | Woche 16 | Woche 17 | GESAMT
IM ZEITPLAN | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | STORY-PUNKTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABGESCHLOSSEN | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | ABGESCHLOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERZÖGERT | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | VERZÖGERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESAMT | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | NICHT BEGONNEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | IM ZEITPLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | VERBLEIBENDER AUFWAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | IDEALE AUFSCHLÜSSELUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Dropdown-Schlüssel
VORLAGE FÜR EIN PMO-DASHBOARD
Dropdown-Schlüssel
PRIORITÄT | STATUS
Niedrig | NICHT BEGONNEN
Mittel | IM ZEITPLAN
Hoch | ABGESCHLOSSEN
VERZÖGERT

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.