## Beispiel für wöchentlichen Proj
BEISPIEL FÜR WÖCHENTLICHEN PROJEKTSTATUSBERICHT
PROJEKTNAME | Standfertigung für die Expo | PROJEKTCODE | EXPO | STATUSSCHLÜSSEL | BUDGETSCHLÜSSEL
PROJEKTMANAGER | Joe Maroco | DATUM DER STATUSEINGABE | 2026-03-11 | HINDERNIS / ÜBERSCHREITUNG | DARÜBER
ABGEDECKTER ZEITRAUM | 5.3.26-11.3.26 | PROGNOSTIZIERTES DATUM DER FERTIGSTELLUNG | 2026-04-01 | POTENZIELLE RISIKEN/VERZÖGERUNGEN | DARIN
|  |  |  | IM ZEITPLAN | DARUNTER
PROJEKTSTATUS DIESE WOCHE
GESAMTPROJEKTSTATUS | IM ZEITPLAN | ZUSAMMENFASSUNG | Endgültige Lieferung von Materialien erhalten, mit dem Bau von Überkopfschildern begonnen und mobile Arbeitsplatten fertiggestellt
MEILENSTEINE | Bau von mobilen Arbeitsplatten für Espressomaschinen abgeschlossen
Vinyllogos auf Arbeitsplatten aufgebracht
Vorgefertigte Beschilderung erhalten, kann jetzt mit dem Bau der Überkopfanzeige des Logos beginnen
PROJEKTKOMPONENTEN
KOMPONENTE | STATUS | INHABER / TEAM | ANMERKUNGEN
BUDGET | DARIN | Joe | Derzeit keine ausstehenden Budgetnotizen
RESSOURCEN | IM ZEITPLAN | Joe | Diese Woche vorgefertigte Logoschilder erhalten
ZEITPLAN | POTENZIELLE RISIKEN/VERZÖGERUNGEN | Joe | Die Lieferung von Logoschildern wurde in der letzten Woche erwartet, der Baubeginn für die Überkopf-Schilder wurde daher um eine Woche verschoben
UMFANG | IM ZEITPLAN | Joe | Keine größeren Änderungen am ursprünglichen Design
ABGESCHLOSSENE ARBEIT
AUFGABENNUMMER | BESCHREIBUNG | INHABER / TEAM | EMPFANG
4 | Bau von mobilen Arbeitsplatten abgeschlossen | Dan | Die Arbeitsplatten sind strukturell solide und sehen toll aus!
5 | Vinyllogos auf Arbeitsplatten aufgebracht | Dan | Logos sind angebracht und gerade
RISIKEN UND HINDERNISSE
RISIKONUMMER | BESCHREIBUNG | INHABER / TEAM | LÖSEN
1 | Verspäteter Versand vorgefertigter Beschilderungen | Joe | Die mobile Arbeitsplatte wurde nach oben bewegt, um diese Lücke zu berücksichtigen
HIGHLIGHTS UND WICHTIGE ERKENNTNISSE
Dan hat hervorragend auf Arbeitsplattenbau umdisponiert, da die Beschilderung nicht pünktlich geliefert wurde!
ANSTEHENDE ARBEIT
WOCHENNUMMER | STATUS | DETAILS
3 | POTENZIELLE RISIKEN/VERZÖGERUNGEN | Baus von Überkopfschildern beginnen und abschließen
4 | IM ZEITPLAN | Bau der Kulisse und Vinyllaminat abschließen
5 | IM ZEITPLAN | Alle Einheiten zur Abholung durch den Kunden verpacken
GESAMTZEITPLAN FÜR DEN PROJEKTFORTSCHRITT
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
MEILENSTEIN 1
Details des Designs fertigstellen und Abbildung erstellen
MEILENSTEIN 2
Beschaffte und bestellte Materialien für die Anzeige von Überkopfschildern
MEILENSTEIN 3
Bau von mobilen Arbeitsplatten abschließen
MEILENSTEIN 4
Bau von Überkopfschildern abschließen
MEILENSTEIN 5
Alle Einheiten verpackt und bereit für die Abholung durch den Kunden
AKTUELLE ZEITPLAN-POSITION
11.3.2026
HINDERNIS 1
Späte Ankunft von vorgefertigten Überkopfschildern
PROJEKTSTARTDATUM
14.2.2026
PROJEKTENDDATUM
00/00/0000

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.