## Wöchentlicher Teamstatusbericht
VORLAGE FÜR WÖCHENTLICHEN TEAMSTATUSBERICHT
PROJEKTNAME |  |  |  | WOCHE ENDEND | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
00/00/00
AUFGABEN-ZEITPLAN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
Kickoff-Meeting festlegen – Don | Don | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Abgeschlossen | Hoch |  | Nicht begonnen | Hoch
Auf Ziele einigen – Don | Don | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Abgeschlossen | Mittel |  | In Bearbeitung | Mittel
Detaillierte Anforderungen – Mary | Mary | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Abgeschlossen | Niedrig
Hardware-Anforderungen -Beth | Beth | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Überfällig
Endgültiger Ressourcenplan – Lindsey | Lindsay | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Abgeschlossen | Niedrig |  | Pausiert
Personal -Robert | Robert | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Überfällig | Hoch
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEERER wöchentlicher Teamstatus
VORLAGE FÜR WÖCHENTLICHEN TEAMSTATUSBERICHT
PROJEKTNAME |  |  |  | WOCHE ENDEND | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
00/00/00
AUFGABEN-ZEITPLAN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE | STATUS | PRIORITÄT
|  |  |  | 0 |  |  |  | Nicht begonnen | Hoch
|  |  |  | 0 |  |  |  | In Bearbeitung | Mittel
|  |  |  | 0 |  |  |  | Abgeschlossen | Niedrig
|  |  |  | 0 |  |  |  | Überfällig
|  |  |  | 0 |  |  |  | Pausiert
0
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.