## Checkliste Business-Plan
CHECKLISTE BUSINESS-PLAN MIT ZEITPLAN
NAME DES UNTERNEHMENS |  |  | STARTDATUM
2025-09-02
[6 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7
FERTIG | AUFGABEN | AUFGABENINHABER | ANFANG | ENDE | TAGE | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | FERTIG
X | Phase 1: Bedarf einschätzen |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4 | [35 empty] | X | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | Problem und Lösung klar identifizieren |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | Bestehende Alternativen recherchieren |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | Lücken in bestehenden Produkten oder Dienstleistungen erkennen |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | bar: 2025-09-03
X | Erforderliche Fähigkeiten, Ausrüstung und Materialien bestimmen |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | bar: 2025-09-04
X | Entscheiden, ob Sie die Aufgabe weiterverfolgen möchten |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
| Phase 2: Chancen finden und Realisierbarkeit überprüfen |  | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 11 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | Mission definieren |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | Marktrecherche |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | Mit Stakeholdern und Fachexperten sprechen |  | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-12
| Benötigte Ressourcen ermitteln |  | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 3 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-15
| Anlaufkosten identifizieren |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| Betriebskosten ermitteln |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| Finanzierungsquellen bestimmen |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 2025-09-17
| Rentabilität bewerten |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| Phase 3: Bewertung potenzieller Risiken |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Marktgröße bewerten |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-17
| Wettbewerb einschätzen |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 2025-09-17 to 2025-09-18
| SWOT-Analyse durchführen |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| Wirtschaftsklima bewerten |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 3 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
| Strategieplan entwickeln |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
| Phase 4: Stakeholder gewinnen |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Management-Team bilden |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| Strategische Partnerschaften suchen |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| Reichweitenplan entwickeln |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| Phase 5: Business-Plan erstellen und präsentieren |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Business-Plan-Gliederung erstellen |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| Alle Business-Plan-Abschnitte ausfüllen |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| Investoren-Pitch-Deck entwickeln |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| Phase 6: Unterstützende Systeme einrichten |  | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 6 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Buchhaltungssysteme erstellen |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2 | bar: 2025-10-07 to 2025-10-08
| Anleitungen und Richtlinien erstellen |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | bar: 2025-10-08 to 2025-10-10
| Unternehmensportal zum Speichern wichtiger Dokumente erstellen |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 3 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-14
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Business-Plan-Checklist
CHECKLISTE BUSINESS-PLAN MIT ZEITPLAN
NAME DES UNTERNEHMENS |  |  | STARTDATUM
|  |  | 2025-09-02 |  |  | <-- Geben Sie das erste Startdatum ein, um die Zeitplandaten zu füllen.
[6 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13 |  |  |  |  | Woche 14 |  |  |  |  | Woche 15 |  |  |  |  | Woche 16 |  |  |  |  | Woche 17 |  |  |  |  | Woche 18 |  |  |  |  | Woche 19 |  |  |  |  | Woche 20
FERTIG | AUFGABEN | AUFGABENINHABER | STARTDATUM | ENDDATUM | TAGE | [100 empty] | FERTIG | time axis 2025-09-01 to 2026-01-16
X | Phase 1: Bedarf einschätzen |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | X
X | Problem und Lösung klar identifizieren |  |  |  | 0
X | Bestehende Alternativen recherchieren |  |  |  | 0
X | Lücken in bestehenden Produkten oder Dienstleistungen erkennen |  |  |  | 0
X | Erforderliche Fähigkeiten, Ausrüstung und Materialien bestimmen |  |  |  | 0
X | Entscheiden, ob Sie die Aufgabe weiterverfolgen möchten |  |  |  | 0
| Phase 2: Chancen finden und Realisierbarkeit überprüfen |  | 0 | 0 | 0
X | Mission definieren |  |  |  | 0
X | Marktrecherche |  |  |  | 0
X | Mit Stakeholdern und Fachexperten sprechen |  |  |  | 0
| Benötigte Ressourcen ermitteln |  |  |  | 0
| Anlaufkosten identifizieren |  |  |  | 0
| Betriebskosten ermitteln |  |  |  | 0
| Finanzierungsquellen bestimmen |  |  |  | 0
| Rentabilität bewerten |  |  |  | 0
| Phase 3: Bewertung potenzieller Risiken |  | 0 | 0 | 0
| Marktgröße bewerten |  |  |  | 0
| Wettbewerb einschätzen |  |  |  | 0
| SWOT-Analyse durchführen |  |  |  | 0
| Wirtschaftsklima bewerten |  |  |  | 0
| Strategieplan entwickeln |  |  |  | 0
| Phase 4: Stakeholder gewinnen |  | 0 | 0 | 0
| Management-Team bilden |  |  |  | 0
| Strategische Partnerschaften suchen |  |  |  | 0
| Reichweitenplan entwickeln |  |  |  | 0
| Phase 5: Business-Plan erstellen und präsentieren |  | 0 | 0 | 0
| Business-Plan-Gliederung erstellen |  |  |  | 0
| Alle Business-Plan-Abschnitte ausfüllen |  |  |  | 0
| Investoren-Pitch-Deck entwickeln |  |  |  | 0
| Phase 6: Unterstützende Systeme einrichten |  | 0 | 0 | 0
| Buchhaltungssysteme erstellen |  |  |  | 0
| Anleitungen und Richtlinien erstellen |  |  |  | 0
| Unternehmensportal zum Speichern wichtiger Dokumente erstellen |  |  |  | 0

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.