## PSP Bauprojekt
VORLAGE FÜR DEN PROJEKTSTRUKTURPLAN FÜR BAUPROJEKTE
PROJEKTTITEL | NAME DES UNTERNEHMENS
PROJEKTMANAGER | DATUM
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Bauprojekt
Projekt definieren
Spezifikations-Meetings abhalten
PM-Leistungen entwickeln
Entwurf und Ausschreibung detailliert
Bauwesen
Projektabschluss/Nach Projekt
Projektzeichnungen
Zeitplan für zuvor abgeschlossene Arbeiten
Checkliste für Elemente
Projekt-Briefing und Business Case
Projektplan und generischer Kostenplan
Endphasenbericht einreichen
Ausschreibung für Beseitigung von Asbest und Installation
Bauplanung und Ausschreibung ermöglichen
Auftragnehmer auswählen
Endphasenbericht einreichen
Heizung ausschalten
Alle Bereiche als frei kennzeichnen
Mobilisierung von Auftragnehmern
Asbest entfernen
Neuinstallation aller Bereiche
Neuinstallation
Mit zerstörungsfreier Prüfung fortfahren
Sicherstellen, dass die Leistungen mit kleinen manuellen Arbeiten übereinstimmen
Endphasenbericht einreichen
Genehmigung zum Projektabschluss einholen
Demobilisierung von Auftragnehmern

## PSP Bauprojekt - LEER
VORLAGE FÜR DEN PROJEKTSTRUKTURPLAN FÜR BAUPROJEKTE
PROJEKTTITEL | NAME DES UNTERNEHMENS
PROJEKTMANAGER | DATUM
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.