## Tag 1–30
BEISPIELVORLAGE FÜR 30-60-90-TAGE-BUSINESS-PLAN FÜR DAS STARTUP
PLANTITEL |  |  |  | VORBEREITET VON
30-60-90-Tage-Business-Plan für Startup-Unternehmen |  |  |  | Miguel Sanchez
ZWECK |  |  |  | DATUM
Geschäftsziele und -leistungen festlegen und einen 90-tägigen Handlungsplan erstellen, um unseren Business-Plan zu entwickeln |  |  |  | 2025-05-26
|  |  | BEGINN DER ERSTEN 30 TAGE | ENDE DER ERSTEN 30 TAGE
ERSTE 30 TAGE |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
HAUPTZIELE |  |  | LEISTUNGEN
• Definieren Sie klar das zu lösende Problem. • Definieren Sie klar die Lösung für das Problem. • Entscheiden Sie, ob Sie mit der Geschäftsidee fortfahren möchten. |  |  | • Problem-/Geschäftsidee-Erklärung • Marktforschungsbericht
TAG 1–30 - PLAN
KENNUNG | AUFGABE | BESCHREIBUNG | ZUGEWIESEN ZU | FÄLLIGKEITSDATUM | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen
1 | Schreiben Sie eine Zusammenfassung des Problems. |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1
2 | Recherchieren Sie das Problem, um Faktoren zu identifizieren, die dazu beitragen oder es verschlimmern. |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 4
3 | Schreiben Sie Fakten und Statistiken im Zusammenhang mit dem Problem auf. |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1
M1 | Meilenstein – Ziel 1 | Definieren Sie das Problem, das Sie lösen. |  | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2
4 | Sammeln Sie Ideen und listen Sie sie auf. |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 7
5 | Werten Sie Ihre Ideenliste aus und verfeinern Sie sie. |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 3
6 | Entscheiden Sie, welche Ideen am machbarsten sind. | Befragen Sie relevante Experten und bestimmen Sie Geschäftsszenarien. |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
7 | Führen Sie formelle Bewertungen Ihres Konzepts durch. | Vorläufige Machbarkeitsstudie |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
8 | Schränken Sie Ihre Ideen durch den Eliminierungsprozess ein. |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1
M2 | Meilenstein – Ziel 2 | Definieren Sie die Lösung für das Problem. |  | 2025-06-23 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 3
9 | Recherchieren Sie bestehende Lösungen für das Problem. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
10 | Führen Sie Recherchen zu Wettbewerbern durch. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
11 | Identifizieren Sie Lücken oder Chancen, die Ihre Lösung verbessern. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
12 | Definieren Sie, wer von dem Problem betroffen ist. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
13 | Sammeln Sie Informationen über die Kunden von Wettbewerbern. | Führen Sie Interviews durch, senden Sie Umfragen und beobachten Sie Kunden. |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
14 | Erhalten Sie Feedback von Kunden zu Ihrer Geschäftsidee. |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
M3 | Meilenstein – Ziel 3 | Entscheiden Sie, ob Sie die Idee weiterverfolgen möchten. |  | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## Tag 30–60
BEISPIELVORLAGE FÜR 30-60-90-TAGE-BUSINESS-PLAN FÜR DAS STARTUP
|  |  | BEGINN DER ERSTEN 30 TAGE | ENDE DER ERSTEN 30 TAGE
TAGE 30–60 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
HAUPTZIELE |  |  | LEISTUNGEN
• Bestimmen Sie den Zielkäufer. • Entwickeln Sie ein Geschäftsmodell. • Suchen Sie nach strategischen Partnerschaften. |  |  | • SWOT-Analyse • Marketingplan • Betriebsplan • Geschäftsmodell
TAG 30–60 - PLAN
KENNUNG | AUFGABE | BESCHREIBUNG | ZUGEWIESEN ZU | FÄLLIGKEITSDATUM | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen
1 | Betreiben Sie Marktforschung. | Erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die Wettbewerbslandschaft. |  | 2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5
2 | Bestimmen Sie den zu erreichenden Nischenmarkt. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 7
3 | Identifizieren Sie die Probleme des Käufers. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 6
4 | Entwickeln Sie Ihren Wettbewerbsvorteil. | Bestimmen Sie, wie Sie sich von der Konkurrenz abheben werden. |  | 2025-07-09 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 5
5 | Recherchieren Sie die Ziel-Marktsegmente. | Demografie, Psychografie, Probleme, mit denen sie konfrontiert sind |  | 2025-07-10 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 5
6 | Recherchieren Sie Branchenberichte im Zusammenhang mit Ihrem Produkt und Ihrer Branche. |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 4
M1 | Meilenstein – Ziel 1 | Bestimmen Sie den Zielkäufer. |  | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 3
7 | Bestimmen Sie die wichtigsten Geschäftsaktivitäten. |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 3
8 | Identifizieren Sie die Geschäftsressourcen, die Sie benötigen. | Kapital, geistiges Eigentum, Büroflächen, Ausrüstung, Mitarbeiter |  | 2025-07-17 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 6
9 | Führen Sie eine SWOT-Analyse durch. |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1
10 | Bestimmen Sie den Prozess zur Herstellung des Produkts. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 4
11 | Bestimmen Sie den Prozess, um das Produkt den Kunden vorzustellen. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 3
12 | Entwickeln Sie Ihr einzigartiges Wertversprechen. | Bieten Sie Kunden einen nachhaltigen Wert. |  | 2025-07-19 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 4
M2 | Meilenstein – Ziel 2 | Entwickeln Sie ein Geschäftsmodell. |  | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 5
13 | Recherchieren Sie lokale Einzelhändler, die zu Ihrer Marke und Ihrem Produkt passen. |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 5
14 | Recherchieren Sie Werbepartner. |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 5
15 | Bewerten Sie die Kosten und den Nutzen von Partnerschaften. |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 4
M3 | Meilenstein – Ziel 3 | Suchen Sie nach strategischen Partnerschaften. |  | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 6
Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## Tag 60–90
BEISPIELVORLAGE FÜR 30-60-90-TAGE-BUSINESS-PLAN FÜR DAS STARTUP
|  |  | BEGINN DER ERSTEN 30 TAGE | ENDE DER ERSTEN 30 TAGE
TAGE 60–90 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-29
HAUPTZIELE |  |  | LEISTUNGEN
• Entwickeln Sie einen Vertriebsplan. • Entwickeln Sie einen Finanzplan. • Finalisieren Sie Ihren Business-Plan. |  |  | • Vertriebsplan • Finanzplan • Business-Plan • Präsentation für Investor
TAG 60–90 - PLAN
KENNUNG | AUFGABE | BESCHREIBUNG | ZUGEWIESEN ZU | FÄLLIGKEITSDATUM | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen
1 | Definieren Sie die Vertriebsziele für Ihr Unternehmen. | Richten Sie Ihre Ziele und Strategien auf die Bedürfnisse des Zielmarkts aus. |  | 2025-08-02 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 3
2 | Skizzieren Sie die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen. |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2
3 | Entwickeln Sie eine Vertriebsunterstützungsstrategie. |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2
4 | Erstellen Sie eine Umsatzprognose. | Umsatzprognose Jahr 1–3 |  | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2
5 | Bestimmen Sie die Systeme, die zur Unterstützung Ihres Produktvertriebs eingerichtet werden sollen. |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 3
M1 | Meilenstein – Ziel 1 | Entwickeln Sie einen Vertriebsplan. |  | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2
6 | Identifizieren Sie Ihre Einsatzkosten. |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2
7 | Legen Sie den Verkaufspreis Ihres Produkts fest. |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2
8 | Führen Sie eine Rentabilitätsanalyse durch. |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2
9 | Erstellen Sie ein Startup-Budget. |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2
10 | Erstellen Sie eine Pro-forma-Bilanz. |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2
11 | Erstellen Sie eine Pro-forma-Gewinn- und Verlustrechnung. |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2
12 | Erstellen Sie eine Pro-forma-Kapitalflussrechnung. |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2
13 | Erstellen Sie eine Quellen- und Verwendungsbeschreibung. |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2
M2 | Meilenstein – Ziel 2 | Entwickeln Sie Ihren Finanzplan. |  | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5
14 | Dokumentieren Sie Ihre aktuellen und zukünftigen Geschäftsziele. | Legen Sie SMART-Ziele für die nächsten 1–3 Jahre fest. |  | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3
15 | Entwickeln Sie Ihre Leitlinie oder Vision. |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
16 | Dokumentieren Sie Ihr Management-Team. | Kurzbiografie, einschließlich relevanter Erfahrungen, die einen Mehrwert schaffen |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1
17 | Beschreiben Sie Ihre Produkt- und Dienstleistungsangebote. | Vermitteln Sie, wie diese die Bedürfnisse der Käufer erfüllen, und geben Sie Details zu zukünftigen Angeboten an. |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
18 | Definieren Sie die Struktur Ihres Unternehmens. |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
19 | Fassen Sie die Unternehmensgeschichte zusammen. | Wann das Unternehmen gegründet wurde und wichtige Meilensteine |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
M3 | Meilenstein – Ziel 3 | Finalisieren Sie Ihren Business-Plan. |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1
Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.