## BEISPIEL – 14-Tage-Sprint-Backl
VORLAGE FÜR 14-TAGE-SPRINT-BACKLOG
AKTUELLES DATUM | SPRINT-STARTDATUM | VERANSCHLAGTE STUNDEN GESAMT |  | VERBRAUCHTE STUNDEN |  | VERBLEIBENDE STUNDEN
TT/MM/JJ | TT/MM/JJ | 1163 |  | 399 |  | 764
SPRINT-TRACKING |  | Geben Sie das Startdatum ein und die nachfolgenden Daten werden ausgefüllt. ---> |  |  | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
TEAMS UND AUFGABEN | ZUGEWIESEN ZU | VERANSCHLAGTE STUNDEN | VERBRAUCHTE STUNDEN | VERBLEIBENDE VERFÜGBARE STUNDEN | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | TAG 6 | TAG 7 | TAG 8 | TAG 9 | TAG 10 | TAG 11 | TAG 12 | TAG 13 | TAG 14
Scrum-Team Nr. 1
Aufgabe | John K. | 60 | 24 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
Aufgabe | Matthew M. | 60 | 18 | 42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Aufgabe | Virginia W. | 50 | 7.5 | 42.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Aufgabe | Jeff P. | 42 | 17 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Scrum-Team Nr. 2
Aufgabe |  | 34 | 15.5 | 18.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5
Aufgabe |  | 70 | 36 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5
Aufgabe |  | 50 | 25 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5
Aufgabe |  | 80 | 24 | 56 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0
Scrum-Team Nr. 3
Aufgabe |  | 80 | 18 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Aufgabe |  | 60 | 24 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
Aufgabe |  | 20 | 9.5 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5
Aufgabe |  | 20 | 7.5 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0
Scrum-Team Nr. 4
Aufgabe |  | 80 | 26 | 54 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2
Aufgabe |  | 80 | 31 | 49 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3
Aufgabe |  | 80 | 42 | 38 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
Aufgabe |  | 15 | 4 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
Scrum-Team Nr. 5
Aufgabe |  | 32 | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
Aufgabe |  | 80 | 19 | 61 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 120 | 30 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Aufgabe |  | 50 | 8 | 42 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
GESAMT |  | 1163 | 399 | 764
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – 14-Tage-Sprint-Backlog
VORLAGE FÜR 14-TAGE-SPRINT-BACKLOG
AKTUELLES DATUM | SPRINT-STARTDATUM | VERANSCHLAGTE STUNDEN GESAMT |  | VERBRAUCHTE STUNDEN |  | VERBLEIBENDE STUNDEN
TT/MM/JJ | TT/MM/JJ | 0 |  | 0 |  | 0
SPRINT-TRACKING |  | Geben Sie das Datum des ersten Montags ein und die nachfolgenden Daten werden ausgefüllt. ---> |  |  | 2028-01-01 | 2028-01-02 | 2028-01-03 | 2028-01-04 | 2028-01-05 | 2028-01-06 | 2028-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-09 | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | 2028-01-14
TEAMS UND AUFGABEN | ZUGEWIESEN ZU | VERANSCHLAGTE STUNDEN | VERBRAUCHTE STUNDEN | VERBLEIBENDE VERFÜGBARE STUNDEN | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | TAG 6 | TAG 7 | TAG 8 | TAG 9 | TAG 10 | TAG 11 | TAG 12 | TAG 13 | TAG 14
Scrum-Team Nr. 1
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scrum-Team Nr. 2
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scrum-Team Nr. 3
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scrum-Team Nr. 4
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scrum-Team Nr. 5
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESAMT |  | 0 | 0 | 0

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.