## Nachverfolgung von Bauprojektko
TABELLENKALKULATIONSVORLAGE FÜR DIE NACHVERFOLGUNG VON BAUPROJEKTKOSTEN
BERUFSBEZEICHNUNG |  |  | PROJEKTMANAGER |  |  | VORAUSSICHTLICHES STARTDATUM
STANDORT | [5 empty] | VORAUSSICHTLICHES ENDDATUM
| PROGNOSTIZIERTE GESAMTKOSTEN | TATSÄCHLICHE GESAMTKOSTEN | VARIANZ |  |  |  | AKTUELL BEGLICHEN | FÄLLIGER BETRAG
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
KATEGORIE UND POSTEN | PROGNOSTIZIERTE TEILKOSTEN | TATSÄCHLICHE TEILKOSTEN | VARIANZ | VERANTWORTLICHE PARTEI Anbieter, Auftragnehmer usw. | STATUS | % DER AUFGABE ABGESCHLOSSEN | AKTUELL BEGLICHEN | FÄLLIGER BETRAG | KOMMENTARE | STATUSSCHLÜSSEL
PLANUNG | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | NICHT BEGONNEN
Verwaltungsgebühren |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | IN BEARBEITUNG
Ingenieurswesen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | ABGESCHLOSSEN
Finanzierungskosten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | PAUSIERT
Rechtliches |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Genehmigung – Bau |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Genehmigung – Umwelt |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Genehmigung – Flächennutzung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pläne + Spezifikationen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Überprüfung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gutachten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
STANDORTVORBEREITUNG | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Müllcontainer / Abfallbeseitigung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ausrüstungsmiete |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Grundstücksräumung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Tragbare Toiletteneinrichtungen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Umbau – Demo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Umbau – Staubkontrolle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Umbau – Hub + Verbau |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Umbau – Oberflächenschutz |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gerüstmiete |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Standortzugang |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Standortsicherheit |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Standortlagerung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Vorübergehende Wärme |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Vorübergehende Stromversorgung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Werkzeugmiete |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
ERDARBEITEN / AUSHUB | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schüttmaterial |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sprengung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Verdichtung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Abzugskanäle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Vorhangabflüsse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Auf- und Abtrag |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schmutz - und Steinentfernung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Feingradierung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fundament – Aushub |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fundament – Fundamentabflüsse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Teiche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Stützmauern |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Grobgradierung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Aussaat / Rasenbedeckung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Standortabfluss – Zusätzlich |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Bodensenken |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Oberboden |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
VERSORGUNG | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Elektrik – Verbindung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Elektrik – Installation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Elektrik – Genehmigung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gas – Verbindung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gas – Anschluss |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gas – Genehmigung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Öltankinstallation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Kanalisation – Wasserhahngebühren und -anschluss |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Telekommunikation – Anschluss |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Telekommunikation – Installation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Wasser – Wasserhahngebühren und -anschluss |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
WASSER + ABWASSER | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Entwässerung bei hohem Grundwasserspiegel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Perc-Test |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sanitäranlagen für das Haus |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Drucktank |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pumpe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Klärgrube – Design |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Klärgrube – Gebühren |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Klärgrube – Inspektion |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Klärgrube – Genehmigungen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Klärgrube – Anschluss an Haus |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Bodenprüfung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Grabenbau |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schacht |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schacht – Gebühren |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schacht – Genehmigungen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
FUNDAMENT | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ankerschrauben |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schotten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Kriechraumdampfsperre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Kriechraumabzüge |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Dammkorrektur |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolierung des Außenfundaments |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Außendämmbeschichtung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fundamente |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fundament – Abtropffläche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fundament – Wände |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fundament – Fenster |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gradierungsbalken |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Niederhalter |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Polster |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pfeiler |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Platte – Keller |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Platte – Boden |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Platte – Garage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Plattendämmung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Stahlverstärkung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Vorbauwände |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unterplatten-Dampfbarriere |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sumpfpumpe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Abdichtung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
ROHBAU | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Außenwände |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Befestigungsteile / Nägel / Schrauben |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Bodenrahmen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Innenwände |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Stahlsäulen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Putz- / Trockenbauvorbereitung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Dachrahmen / Dachstühle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Treppe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Verkleidung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schwelle + Dichtung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Stahl- / Holzträger |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Stahlrahmenbefestigung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unterdachsims |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unterboden |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
FENSTER + TÜREN (Außen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Außentür – Rahmen + Schwellen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Außentür – Türbeschlag |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Außentür – Vorgehängt |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Außentür – Decken |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Garagentore |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Membran + Abdeckung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Seitenlichter |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schiebe-/Klapptüren |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Querbalkone |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fenster |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
OBERFLÄCHE – AUßEN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schaumverkleidung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Witterungsschutz |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Membran + Abdeckung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Außenvertäfelung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fassade |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Putz |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Dachsims |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Deckenunterseite |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fries |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Eckplatinen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Wasserspiegel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Abzüge für Deckenunterseite / Giebel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Verkleidung – Fenster |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Verkleidung – Türen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Verkleidung – Oberfläche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Treppen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Treppenabsatz |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Farbe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Färbung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Dichtungsmasse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
DACH | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Tropfkante |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Dachrinnen und Fallrohre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Installation / Arbeit |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Membran + Abdeckung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Dachfirst und Dachlüfter |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Dachfenster |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unterlage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
GEMÄUER / PFLASTERUNG | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Einfahrt |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gehwege |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schornsteine |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Treppe – Außen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Terrassen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Kamine + Herde |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
VERANDEN + VERDECK | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Veranda – Offen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Veranda – Abgeschirmt |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Verdeck – Materialverbund |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Verdeck – Holz |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Umzäunung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Geländer |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Einbauflächen im Freien |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Weitere Strukturen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
ISOLIERUNG + LUFTABDICHTUNG | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Luftabdichtung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Blower Door |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Infrarot |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolierung – Kellerinnenraum |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolierung – Kriechzwischenraum |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolierung – Schaumplatte |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolierung – Dach / Dachboden |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolierung – Sprühschaum |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolierung – Hohlwand |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Leitblech für Dach / Dachtraufe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
SANITÄR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Abfluss |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Abfälle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Entlüftung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rohrleitung – Wasserversorgung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rohrleitung – Gas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Warmwasserbereiter |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Wasseraufbereitung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Toiletten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Wannen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Waschbecken |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Duschen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Armaturen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Mischventile |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Duschköpfe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Entsorgung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
ELEKTRIK | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schalttafel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Nebenschalttafel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Grobe Installation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Telefon- / Kabel- / Internetinstallation |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Beleuchtungskörper |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Kleinspannungsvorrichtungen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Kleinspannungstransformatoren |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Steckdosen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schalter |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Helligkeitsregler |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Beleuchtungssteuerung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Türklingel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rauchmelder + CO2-Alarm |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gegensprechanlage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sicherheitssystem |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Heimkino |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Home-Entertainment-System |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
HLK | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Klimaanlage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Heizungskessel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Zentraler Wechselstrom |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Luftführungsanlage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ofen / Wärmepumpe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Kühlergrills |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
HLK-Steuerung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rohrleitung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Heizkörper |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Register |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Solar-Warmwasser |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ganzhauslüftung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
TROCKENBAU + PUTZ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Wände |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Decken |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Deckenunterseite |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Dekorativer Putz |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
OBERFLÄCHE – INNEN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Einbauschränke |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Einbauregale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Decken – Funktion |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Decken – Dekorativ |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schrank-Hardware |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schrankregale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fußboden – Teppich |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fußboden – Fliesen / Steinmaterial |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fußboden – Fliesen / Steinpräparat |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fußboden – Vinyl |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fußboden – Holz |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Innentür – Rahmen + Schwellen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Innentür – Türbeschlag |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Innentür – Vorgehängt |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Innentür – Decken |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Innenraumanstrich |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Innenfärbung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Verkleidung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Treppen / Geländer / Spindel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Täfelung |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
KÜCHE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Zubehör |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Küchenrückwand |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Einbauten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schränke |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schränke – Hardware |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Arbeitsflächen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Regale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fliesen / Stein |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
BAD | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Zubehör |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Küchenrückwand |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Einbauten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schränke |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Schränke – Hardware |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Arbeitsflächen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Medizinschränke |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Spiegel |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Hochgezogene Wannenplattform |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Regale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Duschkabine |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fliesen / Stein |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Badewanne |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
GERÄTSCHAFTEN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Kochfläche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Tiefkühltruhe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Geschirrspüler |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Mikrowelle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ofen |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Dunstabzugshaube |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Kühlschrank |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Waschmaschine + Trockner |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
SONSTIGES | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 100% | 0 | 0
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.