## Nachverfolgung kritischer Pfade
VORLAGE FÜR DIE NACHVERFOLGUNG KRITISCHER PFADE
Nur die nicht schattierten Zellen ausfüllen. |  | STARTDATUM | [5 empty] | 2021-01-17
|  | ABSCHLUSSDATUM ohne Feiertage und Wochenenden | [5 empty] | 2021-03-30 | DAUER in Tagen | 50
| – KRITISCHE AKTIVITÄTEN | [6 empty] | DAUER in Tagen
|  | VORGÄNGERAKTIVITÄTEN | [5 empty] | OPTIMISTISCH | WAHRSCHEINLICH | PESSIMISTISCH | ERWARTET | FRÜHZEITIGER BEGINN | FRÜHER ABSCHLUSS | SPÄTER BEGINN | SPÄTER ABSCHLUSS
KENNUNG | AKTIVITÄTSBESCHREIBUNG | PA – Separat in Spalten eingeben | [5 empty] | MIN | DURCHSCHN. | MAX | DAUER | FB | FA | SB | SA | SLACK
1 | BEGINN | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0
2 | Aufgabe 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8.8818e-16 | 4 | 0
3 | Aufgabe 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1.6667 | 5.6667 | 1.6667
4 | Aufgabe 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 8 | 5.6667 | 4 | 9.6667 | 4 | 9.6667 | 0
5 | Aufgabe 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5.6667 | 9.6667 | 1.6667
6 | Aufgabe 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 9.6667 | 12.6667 | 9.6667 | 12.6667 | 0
7 | Aufgabe 7 | 6 | [5 empty] | 4 | 8 | 10 | 7.3333 | 12.6667 | 20 | 12.6667 | 20 | 0
8 | Aufgabe 8 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | 23 | 20 | 23 | 0
9 | Aufgabe 9 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 26 | 29 | 3
10 | Aufgabe 10 | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 26 | 23 | 26 | 0
11 | Aufgabe 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 29 | 32 | 3
12 | Aufgabe 12 | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0
13 | Aufgabe 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 29 | 32 | 29 | 32 | 0
14 | Aufgabe 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 32 | 35 | 32 | 35 | 0
15 | Aufgabe 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 35 | 38 | 35 | 38 | 0
16 | Aufgabe 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 38 | 41 | 38 | 41 | 0
17 | Aufgabe 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 41 | 44 | 41 | 44 | 0
18 | Aufgabe 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 44 | 47 | 44 | 47 | 0
19 | Aufgabe 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 47 | 50 | 47 | 50 | 0
20 | ENDE | 18 | 19 | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
BERECHNUNGEN FÜR DEN DIAGRAMMBEREICH
[17 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | [19 empty] | SA LS | [19 empty] | FB | C | über | unter | DAUER | über | unter | SLACK | EREIGNISSE | EREIGNISSE | ACHSE
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 |  | 5 | [16 empty] | 8.8818e-16 | 1.6667 |  | 5.6667 | [15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.7764e-16 | 8.8818e-16 | -0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 | [18 empty] | 4 | 5.6667 | [15 empty] | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6 | [18 empty] | 5.6667 | 9.6667 | [14 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 1.5
[17 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | 5.6667 | 2.3333 | 2.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 2.5
[17 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 9.6667 | [14 empty] | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 2 | 2 | 1.6667 | #N/A | #N/A | 3.5
[17 empty] | 4 | 9.6667 | 8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 |  | 9 | [17 empty] | 12.6667 |  | 26 | [11 empty] | 9.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 4.5
[17 empty] | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 9 | [18 empty] | 20 | 26 | [11 empty] | 12.6667 | 7.3333 | 2.6667 | 3.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 5.5
[17 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9 | 10 | [18 empty] | 26 | 23 | [10 empty] | 20 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 6.5
[17 empty] | 12.6667 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | [19 empty] | 29 | [9 empty] | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 7.5
[17 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | 12 | [18 empty] | 29 | 26 | [8 empty] | 23 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 8.5
[17 empty] | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 | 15 |  |  | 18 | [15 empty] | 32 | 35 |  |  | 44 |  |  | 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | 9.5
[17 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 14 |  |  |  | 18 | 19 | [13 empty] | 29 | 32 |  |  |  | 44 | 47 |  | 26 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 10.5
[17 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 |  |  | 17 | 18 | [15 empty] | 32 |  |  | 41 | 44 |  |  | 29 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 11.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 15 | 16 |  | 18 | [16 empty] | 35 | 38 |  | 44 |  |  | 32 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 12.5
[17 empty] | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 16 | 17 | [18 empty] | 38 | 41 |  |  |  | 35 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 13.5
[17 empty] | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17 | 18 | [18 empty] | 41 | 44 |  |  | 38 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 14.5
[17 empty] | 32 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | [19 empty] | 44 |  |  | 41 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 15.5
[17 empty] | 29 | 29 | 32 | 35 | 41 | 44 | [18 empty] | 19 | 20 | [18 empty] | 47 | 50 | 44 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 16.5
[17 empty] | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 20 | [19 empty] | 50 | 47 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 17.5
[17 empty] | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 50 | 18.5

## LEER – Nachverfolgung kritische
VORLAGE FÜR DIE NACHVERFOLGUNG KRITISCHER PFADE
Nur die nicht schattierten Zellen ausfüllen. |  | STARTDATUM
|  | ABSCHLUSSDATUM ohne Feiertage und Wochenenden | 0 | DAUER in Tagen | 0
| – KRITISCHE AKTIVITÄTEN |  | DAUER in Tagen
|  | VORGÄNGERAKTIVITÄTEN | OPTIMISTISCH | WAHRSCHEINLICH | PESSIMISTISCH | ERWARTET | FRÜHZEITIGER BEGINN | FRÜHER ABSCHLUSS | SPÄTER BEGINN | SPÄTER ABSCHLUSS
KENNUNG | AKTIVITÄTSBESCHREIBUNG | PA – Separat in Spalten eingeben | MIN | DURCHSCHN. | MAX | DAUER | FB | FA | SB | SA | SLACK
1 | BEGINN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Aufgabe 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Aufgabe 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Aufgabe 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Aufgabe 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Aufgabe 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Aufgabe 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Aufgabe 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Aufgabe 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Aufgabe 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Aufgabe 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Aufgabe 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Aufgabe 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Aufgabe 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ENDE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BERECHNUNGEN FÜR DEN DIAGRAMMBEREICH
[12 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | SA LS | FB | C | über | unter | DAUER | über | unter | SLACK | EREIGNISSE | EREIGNISSE | ACHSE
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | -0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 1.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 2.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 3.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 4.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 5.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 6.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 7.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 8.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 9.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 11.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 12.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 13.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 14.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 15.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 17.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 18.5

## Feiertage
Geben Sie unten Feiertage ein, an denen nicht gearbeitet wird.
DATUM | BESCHREIBUNG
2019-10-14 | Kolumbustag
2019-11-11 | Tag der Veteranen
2019-11-28 | Erntedank
2019-12-25 | Weihnachten
2020-01-01 | Neujahr
2020-01-20 | Martin Luther King Jr.-Gedenktag
2020-02-17 | Washingtons Geburtstag
2020-05-25 | Memorial Day
2020-07-04 | Unabhängigkeitstag
2020-09-07 | Tag der Arbeit
2020-10-12 | Kolumbustag
2020-11-11 | Tag der Veteranen
2020-11-26 | Erntedank
2020-12-25 | Weihnachten
2021-01-01 | Neujahr
2021-01-18 | Martin Luther King Jr.-Gedenktag
2021-02-15 | Washingtons Geburtstag
2021-05-31 | Memorial Day
2021-07-04 | Unabhängigkeitstag
2021-09-06 | Tag der Arbeit
2021-10-11 | Kolumbustag
2021-11-11 | Tag der Veteranen
2021-11-25 | Erntedank
2021-12-25 | Weihnachten

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.