## ITIL-Prozesslandkarte
VORLAGE FÜR ITIL-PROZESSLANDKARTE
| PROJEKTNAME |  |  | GESAMTFORTSCHRITT | START-DATUM | ENDDATUM | TAGE INSGESAMT |  | PROJEKTLEISTUNG
| Produktrelease |  |  | 20% | 2023-09-02 | 2023-10-10 | 39
| PROJEKTMANAGER | [7 empty] | UMFANGSANGABE
Alex B.
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS | STORY-PUNKTE | STATUSLEGENDE
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | ABGESCHLOSSEN |  | ABGESCHLOSSEN
| Funktion 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 5 | ABGESCHLOSSEN |  | IN BEARBEITUNG
| Funktion 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 6 | ABGESCHLOSSEN |  | PAUSIERT
| Funktion 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 3 | ÜBERFÄLLIG |  | ÜBERFÄLLIG
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 5 | IN BEARBEITUNG |  | NICHT BEGONNEN
| Funktion 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2 | IN BEARBEITUNG
| Funktion 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 5 | PAUSIERT
| Funktion 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | NICHT BEGONNEN
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 5 | NICHT BEGONNEN
| Funktion 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 5 | NICHT BEGONNEN
| Funktion 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 9 | NICHT BEGONNEN
| Funktion 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 4 | NICHT BEGONNEN
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – ITIL-Prozesslandkarte
VORLAGE FÜR ITIL-PROZESSLANDKARTE
| PROJEKTNAME |  |  | GESAMTFORTSCHRITT | START-DATUM | ENDDATUM | TAGE INSGESAMT |  | PROJEKTLEISTUNG
|  |  |  | 0% |  |  | 0
| PROJEKTMANAGER | [7 empty] | UMFANGSANGABE
GEFÄHRDET | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS | STORY-PUNKTE | STATUSLEGENDE
[7 empty] | 1 |  |  | ABGESCHLOSSEN
[7 empty] | 1 |  |  | IN BEARBEITUNG
[7 empty] | 1 |  |  | PAUSIERT
[7 empty] | 1 |  |  | ÜBERFÄLLIG
[7 empty] | 1 |  |  | NICHT BEGONNEN
1
1
1
1
1
1
1
Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.