## Gantt-Diagramm für die Verfolgu
GANTT-DIAGRAMMVORLAGE FÜR DIE VERFOLGUNG MEHRERER PROJEKTE
NAME DES UNTERNEHMENS |  |  |  |  | STARTDATUM
2025-03-31
|  | PROJEKTE | [5 empty] | LEISTUNGEN |  | KOSTEN / STUNDEN |  |  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13 |  |  |  |  | Woche 14 |  |  |  |  | Woche 15 |  |  |  |  | Woche 16 |  |  |  |  | Woche 17 |  |  |  |  | Woche 18 |  |  |  |  | Woche 19 |  |  |  |  | Woche 20
STATUS | PRIORITÄT | PROJEKTNAMEN UND AUFGABENTITEL | AUFGABENBESCHREIBUNG | AUFGABENINHABER | STARTDATUM | ENDDATUM | Anzahl der Tage | LIEFERUNG | % ABGESCHLOSSEN | FIXKOSTEN | GESCHÄTZTE STUNDEN | TATSÄCHLICHE STUNDEN | [100 empty] | STATUS | PRIORITÄT | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
In Bearbeitung | HOCH | PROJEKT 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | Nicht begonnen | NIEDRIG | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
In Bearbeitung | MITTEL | P1 Aufgabe 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | In Bearbeitung | MITTEL | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Pausiert | MITTEL | P1 Aufgabe 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | Abgeschlossen | HOCH | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
Überfällig | HOCH | P1 Aufgabe 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | Pausiert | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Überprüfung erforderlich | NIEDRIG | P1 Aufgabe 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | Überfällig | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Abgeschlossen | MITTEL | P1 Aufgabe 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | Überprüfung erforderlich | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Aktualisierung erforderlich | HOCH | P1 Aufgabe 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | Aktualisierung erforderlich | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
In Bearbeitung | MITTEL | PROJEKT 2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Aktualisierung erforderlich | NIEDRIG | P2 Aufgabe 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
In Bearbeitung | HOCH | P2 Aufgabe 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
Nicht begonnen | NIEDRIG | P2 Aufgabe 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
Nicht begonnen | NIEDRIG | P2 Aufgabe 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | P2 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Überfällig | NIEDRIG | PROJEKT 3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Pausiert | MITTEL | P3 Aufgabe 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Abgeschlossen | HOCH | P3 Aufgabe 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
In Bearbeitung | NIEDRIG | P3 Aufgabe 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
Überfällig | NIEDRIG | P3 Aufgabe 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
Abgeschlossen | NIEDRIG | P3 Aufgabe 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
Überprüfung erforderlich | MITTEL | P3 Aufgabe 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | PROJEKT 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJEKT 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Gantt-Mehrprojekt-Vorlag
GANTT-DIAGRAMMVORLAGE FÜR DIE VERFOLGUNG MEHRERER PROJEKTE
NAME DES UNTERNEHMENS |  |  |  |  | STARTDATUM
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <-- Geben Sie das erste Startdatum ein, um die Zeitachsendaten einzugeben.
|  | PROJEKTE | [5 empty] | LEISTUNGEN |  | KOSTEN / STUNDEN |  |  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13 |  |  |  |  | Woche 14 |  |  |  |  | Woche 15 |  |  |  |  | Woche 16 |  |  |  |  | Woche 17 |  |  |  |  | Woche 18 |  |  |  |  | Woche 19 |  |  |  |  | Woche 20
STATUS | PRIORITÄT | PROJEKTNAMEN UND AUFGABENTITEL | AUFGABENBESCHREIBUNG | AUFGABENINHABER | STARTDATUM | ENDDATUM | Anzahl der Tage | LIEFERUNG | % ABGESCHLOSSEN | FIXKOSTEN | GESCHÄTZTE STUNDEN | TATSÄCHLICHE STUNDEN | [100 empty] | STATUS | PRIORITÄT | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | PROJEKT 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Nicht begonnen | NIEDRIG
|  | P1 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | In Bearbeitung | MITTEL
|  | P1 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | Abgeschlossen | HOCH
|  | P1 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | Pausiert
|  | P1 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | Überfällig
|  | P1 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | Überprüfung erforderlich
|  | P1 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | Aktualisierung erforderlich
|  | PROJEKT 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P2 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJEKT 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P3 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJEKT 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJEKT 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.