## PM-Problemverfolgung
VORLAGE FÜR DIE PROJEKTMANAGEMENT-PROBLEMVERFOLGUNG
UNTERNEHMEN |  |  | STATUS | STATUS-LISTE | STATUS | STATUS-LISTE
ABTEILUNG |  |  | NICHT BEGONNEN | 2 | NIEDRIG | 4
PROJEKTNAME |  |  | IN BEARBEITUNG | 3 | MITTEL | 3
PROJEKTMANAGER |  |  | BEENDET | 5 | HOCH | 3
PROBLEM-NR. | PROBLEMBESCHREIBUNG | STATUS | PRIORITÄT | ZUGEWIESENE PERSON | OFFEN | ABSCHLUSS | KOMMENTARE
1 | Projektzeitplanung | NICHT BEGONNEN | HOCH
2 | Lieferverzug | BEENDET | MITTEL
3 | Lieferung nicht unterzeichnet | IN BEARBEITUNG | NIEDRIG
4 | Meilensteine, die nicht erreicht werden | BEENDET | HOCH
5 | Korrekturen müssen unterzeichnet werden | BEENDET | NIEDRIG
6 | Präsentation nicht vorbereitet | BEENDET | NIEDRIG
7 | Besprechungsabsage | IN BEARBEITUNG | NIEDRIG
8 | Mangel an Betriebsmitteln | IN BEARBEITUNG | MITTEL
9 | Materialien vernichtet | BEENDET | HOCH
10 | Partner nicht anwesend | NICHT BEGONNEN | MITTEL
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## PM-Problemverfolgung – LEER
VORLAGE FÜR DIE PROJEKTMANAGEMENT-PROBLEMVERFOLGUNG
UNTERNEHMEN |  |  | STATUS | STATUS-LISTE | STATUS | STATUS-LISTE
ABTEILUNG |  |  | NICHT BEGONNEN | 0 | NIEDRIG | 0
PROJEKTNAME |  |  | IN BEARBEITUNG | 0 | MITTEL | 0
PROJEKTMANAGER |  |  | BEENDET | 0 | HOCH | 0
PROBLEM-NR. | PROBLEMBESCHREIBUNG | STATUS | PRIORITÄT | ZUGEWIESENE PERSON | OFFEN | ABSCHLUSS | KOMMENTARE
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.