## Zeiterfassung im Wohnungsbau
ZEITERFASSUNG IM WOHNUNGSBAU
PROJEKTNAME |  | PROJEKTMANAGER |  |  | STARTDATUM
[5 empty] | 2025-01-05 | <--Geben Sie das Datum des Sonntags der ersten Woche ein.
PSP | AUFGABENNAME | STARTDATUM | ABSCHLUSS- DATUM | DAUER in Tagen | PROZENTSATZ DER ABGESCHLOSSENEN ARBEITEN | 2025-01-05 | [6 empty] | 2025-01-12 | [6 empty] | 2025-01-19 | [6 empty] | 2025-01-26 | [6 empty] | 2025-02-02 | [6 empty] | 2025-02-09 | [6 empty] | 2025-02-16 | [6 empty] | 2025-02-23 | [6 empty] | 2025-03-02 | [6 empty] | 2025-03-09 | [6 empty] | 2025-03-16 | [6 empty] | 2025-03-23 | [6 empty] | 2025-03-30 | [6 empty] | 2025-04-06 | [6 empty] | 2025-04-13 | [6 empty] | 2025-04-20 | [6 empty] | 2025-04-27 | [6 empty] | 2025-05-04 | [6 empty] | 2025-05-11 | [6 empty] | 2025-05-18 | [6 empty] | 2025-05-25 | [6 empty] | 2025-06-01 | [6 empty] | 2025-06-08 | [6 empty] | 2025-06-15 | [6 empty] | 2025-06-22 | [6 empty] | 2025-06-29 | [6 empty] | 2025-07-06 | [6 empty] | 2025-07-13
[6 empty] | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa | So | M | D | M | D | F | Sa
1 | Vorschlag und Dokumentation | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 12 | 61.25%
1.1 |  | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 9 | 100% | bar: 2025-01-05 M to 2025-01-12 D
1.2 |  | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 4 | 85% | bar: 2025-01-05 D to 2025-01-05 F
1.3 |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 50% | bar: 2025-01-12 M to 2025-01-12 M
1.4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3 | 10% | bar: 2025-01-12 M to 2025-01-12 F
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10.
2 | Design
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10.
3 | Verträge / Gebote
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10.
4 | Genehmigungen
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10.
5 | Inspektionen
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10.
6 | Vorbereitung der Baustelle
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10.
7 | Fundament / Gerüst
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10.
8 | Dach / Außenarbeiten
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10.
9 | Sanitär / Elektrik / HLK
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10.
10 | Dämmung / Trockenbau
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10.
11 | Innenausbau
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10.
12 | Malerarbeiten
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10.
13 | Bodenbelag
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10.
14 | Einbauten / Haushaltsgeräte
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10.
15 | Landschaftsbau / Design
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10.
16 | Letzte Details / Abschluss
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10.
17 | Sonstiges
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10.
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET | bar: 2025-01-05 So to 2025-01-26 Sa
Formulas:
PROJEKTMANAGER = IF(MIN([PROJEKTMANAGER, row below]:D17) > 0, MIN([PROJEKTMANAGER, row below]:D17), "")
HEUTE

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.