## BEISPIEL – Vorlage für die Spri
VORLAGE FÜR DIE SPRINTPLANUNG
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTMANAGER |  | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
Produktrelease |  |  | Alex B. |  | 2028-01-16 | 2028-04-21 | 35% | UMFANGSANGABE
Gefährdet? | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE
| SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 31
Ja | Funktion 1 |  | Frank C. |  | 2028-01-16 | 2028-02-02 | 18 | Abgeschlossen | Hoch
Nein | Funktion 2 |  | Jacob S. |  | 2028-01-31 | 2028-02-05 | 6 | In Bearbeitung | Mittel
| Funktion 3 |  | Jacob S. |  | 2028-02-05 | 2028-02-15 | 11 | Nicht begonnen | Niedrig
| SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2028-01-22 | 2028-02-25 | 35
| Funktion 1 |  | Alex B. |  | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 8 | Überfällig
| Funktion 2 |  | Frank C. |  | 2028-01-28 | 2028-01-31 | 4 | Überprüfung erforderlich
| Funktion 3 |  | Shari W. |  | 2028-01-29 | 2028-02-25 | 28 | Genehmigt
| SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2028-02-28 | 2028-03-16 | 18
| Funktion 1 |  | Alex B. |  | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 3 | Pausiert
| Funktion 2 |  | Kennedy K. |  | 2028-02-28 | 2028-03-04 | 6
| Funktion 3 |  | Jacob S. |  | 2028-03-01 | 2028-03-16 | 16
| SPRINT 4 |  | Jacob S. |  | 2028-03-16 | 2028-04-16 | 32
| Funktion 1 |  | Jacob S. |  | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2
| Funktion 2 |  | Jacob S. |  | 2028-03-18 | 2028-03-20 | 3
| Funktion 3 |  | Alex B. |  | 2028-03-24 | 2028-04-16 | 24
| SPRINT 5 |  | Frank C. |  | 2028-03-24 | 2028-04-21 | 29
| Funktion 1 |  | Shari W. |  | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 3
| Funktion 2 |  | Shari W. |  | 2028-03-26 | 2028-04-05 | 11
| Funktion 3 |  | Kennedy K. |  | 2028-04-06 | 2028-04-21 | 16
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Sprint-Planung
VORLAGE FÜR DIE SPRINT-PLANUNG
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTMANAGER |  | STARTDATUM | ENDDATUM | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
[7 empty] | 0% | UMFANGSANGABE
Gefährdet? | AUFGABENNAME | FUNKTIONSTYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | PRIORITÄT | KOMMENTARE
SPRINT 1
Funktion 1
Funktion 2
Funktion 3
SPRINT 2
Funktion 1
Funktion 2
Funktion 3
SPRINT 3
Funktion 1
Funktion 2
Funktion 3
SPRINT 4
Funktion 1
Funktion 2
Funktion 3
SPRINT 5
Funktion 1
Funktion 2
Funktion 3
Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für den Maximal- und Mindestwert in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## Drop-down-Schlüssel – Nicht lös
DROPDOWN-SCHLÜSSEL
JA/NEIN | PRIORITÄT | STATUS
Ja | Niedrig | Nicht begonnen
Nein | Mittel | In Bearbeitung
| Hoch | Abgeschlossen
Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.