## BEISPIEL – Projektaufgabenliste
PROJEKTAUFGABENLISTE MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
Projekt Alpha | Laura L. | 2026-09-02 | 2027-10-10 |  | 20%
UMFANGSANGABE
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | Abgeschlossen
Auf Ziele einigen | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Abgeschlossen
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Abgeschlossen
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | Überfällig
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | In Bearbeitung
Stellenbesetzung | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | In Bearbeitung
Technische Anforderungen | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Nicht begonnen
DB-Entwicklung | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Nicht begonnen
API-Entwicklung | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | Nicht begonnen
UI-Client | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Nicht begonnen
Tests | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Nicht begonnen
Entwicklung Abschließen | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Nicht begonnen
Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | Nicht begonnen
Systemtests | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | Nicht begonnen
LAUNCH |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Projektaufgabenliste
PROJEKTAUFGABENLISTE MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLEISTUNG
0%
UMFANGSANGABE
AUFGABEN | VERANTWORTLICH | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS
|  |  |  | 0 | Abgeschlossen
|  |  |  | 0 | Abgeschlossen
|  |  |  | 0 | Abgeschlossen
|  |  |  | 0 | Überfällig
|  |  |  | 0 | In Bearbeitung
|  |  |  | 0 | In Bearbeitung
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
|  |  |  | 0 | Nicht begonnen
LAUNCH |  |  |  | 0
Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.