## BEISPIEL – Änderungsprotokollvo
ÄNDERUNGSPROTOKOLLVORLAGE – BEISPIEL
PROJEKTNAME |  |  |  | PROJEKTMANAGER*IN |  | DATUM DER LETZTEN AKTUALISIERUNG
Projekt Beta |  |  |  | Emily Johnson |  | 00.00.0000
ÄNDERUNGS-NR. | ART DER ÄNDERUNG | BESCHREIBUNG | ERKANNT AM | STATUS | PRIORITÄT | VERANTWORTLICH | LÖSUNG ERWARTET | AKTION | AUSWIRKUNG AUF | ESKALATION ERFORDERLICH | LÖSUNGSDATUM
1 | Design | Aktualisierung der Benutzeroberfläche für intuitiveren und moderneren Look | 15.10.20XX | Genehmigt | Mittel | Tom Reynolds | 1 Monat | Änderungen an der Benutzeroberfläche basierend auf neuen Designrichtlinien implementieren | Budget | NEIN | 16.11.20XX
2 | Produkt | Behebung des UI-Anzeigeproblems auf der Homepage | 16.11.20XX | Offen | Hoch | Robert Cashman | 1 Woche | Debuggen und Bereitstellen von aktualisiertem UI-Code | Zeitplan | JA
3 | Dokumentation | Überarbeitung des Benutzerhandbuchs für Version 2.0 | 30.11.20XX | Genehmigt | Mittel | Tasha Meyers | 2 Wochen | Überprüfen, Bearbeiten und Veröffentlichen der aktualisierten Dokumentation | Zeitplan | NEIN
|  |  |  | In Bearbeitung | Gering
Abgelehnt
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Änderungsprotokollvorlag
ÄNDERUNGSPROTOKOLLVORLAGE
PROJEKTNAME |  |  |  | PROJEKTMANAGER*IN |  | DATUM DER LETZTEN AKTUALISIERUNG
ÄNDERUNGS-NR. | ART DER ÄNDERUNG | BESCHREIBUNG | ERKANNT AM | STATUS | PRIORITÄT | VERANTWORTLICH | LÖSUNG ERWARTET | AKTION | AUSWIRKUNG AUF | ESKALATION ERFORDERLICH | LÖSUNGSDATUM

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
DROPDOWN-SCHLÜSSEL
JA / NEIN | PRIORITÄT | STATUS | SONSTIGE
JA | Gering | Offen | Nicht begonnen
NEIN | Mittel | In Bearbeitung | In Bearbeitung
| Hoch | Genehmigt | Abgeschlossen
|  | Abgelehnt | Überprüfung erforderlich
Genehmigt
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.