## BEISPIEL – Neuer Implementierun
VORLAGE FÜR EINEN IMPLEMENTIERUNGSPLAN FÜR NEUE PROZESSE
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
PROJEKT BETA |  |  |  | TT.MM.JJ | IM SOLL | 45%
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | VERANTWORTLICH | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | GEFÄHRDET | PRIORITÄT | KOMMENTARE
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Abgeschlossen | Gering | Mittel
Auf Ziele einigen | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | In Bearbeitung | Mittel | Gering
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Überfällig | Hoch | Hoch
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | In Bearbeitung | Gering | Mittel
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Abgeschlossen | Mittel | Mittel
Stellenbesetzung | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Abgeschlossen | Gering | Mittel
Technische Anforderungen | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Nicht begonnen | Gering | Gering
Training | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | In Bearbeitung | Mittel | Hoch
Tests | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Überfällig | Mittel | Gering
Entwicklung Abgeschlossen | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Nicht begonnen | Hoch | Hoch
Hardware-Konfiguration | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Überfällig | Hoch | Hoch
Systemtests | Donald W. | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Abgeschlossen | Hoch | Hoch
AUFGABENSTATUS IN % |  |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 80000
Nicht begonnen | 2 | 16.67% |  | TATSÄCHLICH | 50000
In Bearbeitung | 3 | 25%
Abgeschlossen | 4 | 33.33%
Überfällig | 3 | 25%
Pausiert | 0 | 0%
GESAMT | 12 | 100%
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 5
Hoch | 4 | 33.33% |  | Aktionen | 2
Mittel | 4 | 33.33% |  | Änderungsanforderungen | 4
Gering | 4 | 33.33%
| 0 | 0%
GESAMT | 12 | 100%
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Neuer Implementierungspl
VORLAGE FÜR EINEN IMPLEMENTIERUNGSPLAN FÜR NEUE PROZESSE
PROJEKTNAME |  |  |  | DATUM | PROJEKTSTATUS | % ABGESCHLOSSEN
|  |  |  | TT.MM.JJ | IM SOLL | 72% |  | Geben Sie DASHBOARD-DATEN in die Tabellen ein, beginnend in Zeile 8. Dashboard-Grafiken werden automatisch ausgefüllt.
AUFGABEN-ZEITPLAN
DASHBOARD-DATEN
AUFGABENTABELLE
AUFGABENNAME | VERANTWORTLICH | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | STATUS | GEFÄHRDET | PRIORITÄT | KOMMENTARE
Bewerberrekrutierung |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Mittel
Disziplinarmaßnahmen durchführen |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Gering
Unternehmensrichtlinien entwerfen und aktualisieren |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Hoch
Personalakten pflegen |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Mittel
Nutzenanalyse durchführen |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Mittel
Training und Entwicklung für Mitarbeiter |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Mittel
Stellenanalysen durchführen und Rollenbeschreibungen schreiben |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Gering
Leistung der Mitarbeiter überwachen |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Hoch
Interne Konflikte mit Mitarbeitern lösen |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Gering
Prämien und Anreize ausschütten |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Hoch
Standards für Werbeaktionen festlegen |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Hoch
Interne Beschwerden untersuchen |  |  |  | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Hoch
AUFGABENSTATUS IN % |  |  |  | BUDGET
STATUS | ANZAHL | % |  | GEPLANT | 0
Nicht begonnen | 0 | 0% |  | TATSÄCHLICH | 0
In Bearbeitung | 0 | 0%
Abgeschlossen | 12 | 100%
Überfällig | 0 | 0%
Pausiert | 0 | 0%
GESAMT | 12 | 100%
AUFGABENPRIORITÄT % |  |  |  | AUSSTEHENDE ELEMENTE
PRIORITÄT | ANZAHL | % |  | Entscheidungen | 0
Hoch | 12 | 100% |  | Aktionen | 0
Mittel | 0 | 0% |  | Änderungsanforderungen | 0
Gering | 0 | 0%
| 0 | 0%
GESAMT | 12 | 100%
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für den Maximal- und Mindestwert in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*

## Drop-down-Schlüssel – NICHT LÖS
DROP-DOWN-SCHLÜSSEL - NICHT LÖSCHEN
STATUS | PRIORITÄT / RISIKO
Nicht begonnen | Hoch
In Bearbeitung | Mittel
Abgeschlossen | Gering
Überfällig
Pausiert

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.