## BEISPIEL – Risikoregister
BEISPIEL FÜR EIN PROJEKTRISIKOREGISTER
|  | Geben Sie im Tab „Dropdown-Schlüssel“ die Titel der Risikokategorie ein, um das Dropdown-Menü „Risikoregister“ auszufüllen. |  |  |  | BEWERTUNGSZELLENNICHT ÄNDERN Ergebnisse werden automatisch ausgefüllt.
REFERENZ-NR. | GEMELDET AM | RISIKOKATEGORIE | RISIKOBESCHREIBUNG (EINSCHLIESSLICH WENN-DANN-AUSSAGE) | WAHRSCHEINLICHKEIT 1–5 | AUSWIRKUNGEN 1–16 | BEWERTUNG DES RISIKOSCHWEREGRADS Wahrscheinlichkeit x Auswirkungen | WAHRSCHEINLICHER ZEITPUNKT DES RISIKOS | RISIKOAUSLÖSER | MINDERUNGS-/BEWÄLTIGUNGSPLAN | STATUS DER RISIKOMINDERUNG/-BEWÄLTIGUNG | VERANTWORTLICHE*R | WEITERE ANMERKUNGEN
10001 | TT.MM.JJ | Material | Wenn es Änderungen an den Architekturplänen gibt, die zusätzliche oder andere Ressourcen erforderlich machen, kommt es zu Verzögerungen. | 1 | 8 | 8 | Das Risiko besteht während des gesamten Prozesses der Fertigstellung von Architekturplänen. | Es gibt Änderungen in den Architekturplänen. | Ein benanntes Teammitglied überwacht kontinuierlich alle vorgeschlagenen Änderungen an den Architekturplänen und stellt die Kommunikation zwischen Architektur- und Bauteams über vorgeschlagene Änderungen sicher. | Keine aktuellen Probleme | Joe Smith; Kontaktperson des Architekturbüros
10002 | TT.MM.JJ | Verträge | Wenn vertragliche Probleme zwischen Auftragnehmern, Subunternehmern oder Anbietern auftreten, kommt es zu Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen. | 2 | 4 | 8 | Das Risiko besteht bereits vor Beginn der meisten Auftragsarbeiten. Das Risiko besteht jedoch auch, wenn in den frühen Bauphasen zusätzliche Verträge abgeschlossen werden. | Die Vertragsmanagerin meldet mögliche Vertragsprobleme. | Die Vertragsmanagerin überwacht kontinuierlich die Verträge, benachrichtigt das Team, wenn Probleme vorliegen, und stellt sicher, dass das Team Vertragsprobleme angeht und löst, bevor sie zu Verzögerungen führen. | Arbeit an einem ungelösten Problem mit dem Elektrikervertrag; Treffen für den 2. Mai angesetzt | Sue Johnson, Vertragsmanagerin
10003 | TT.MM.JJ | Genehmigungen/ Vorschriften | Wenn das Einholen entsprechender Baugenehmigungen länger dauert als geplant, kommt es zu Verzögerungen. | 2 | 8 | 16 | Das Risiko besteht während der gesamten Bauphase des Projekts, auch bei der Einholung der erforderlichen Genehmigungen zu Baubeginn. | Die Baugenehmigungen gehen nicht innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens ein. | Der Bauleiter oder ein anderes benanntes Teammitglied überwacht den Projektzeitplan und die Fristen und stellt sicher, dass alle Genehmigungen mit dem Bauzeitplan des Projekts vereinbar sind. | Alle Fristen werden derzeit überwacht | Dale Swenson, Bauleiter
10004 | TT.MM.JJ | Baustelle | Wenn unerwartet gefährliche Abfälle auf dem Grundstück gefunden werden, müssen diese beseitigt oder ihre Gefahr gemindert werden. | 1 | 8 | 8 | Das Risiko besteht während des gesamten Projekts, insbesondere zu Beginn während der Vorbereitungsarbeiten. | Vor-Ort-Manager melden ein Problem, insbesondere während der Vorbereitung der Baustelle. | Der Bauleiter beauftragt ein Teammitglied mit der Überwachung und Untersuchung möglicher Probleme. | Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine Probleme aufgetreten | Jeff Baker, Bauassistent
|  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 1 | 4 | 4
|  |  |  | 1 | 8 | 8
|  |  |  | 1 | 16 | 16
|  |  |  | 2 | 16 | 32
|  |  |  | 3 | 16 | 48
|  |  |  | 4 | 16 | 64
|  |  |  | 5 | 16 | 80
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## LEER – Risikoregister
PROJEKTRISIKOREGISTER
|  | Geben Sie im Tab „Dropdown-Schlüssel“ die Titel der Risikokategorie ein, um das Dropdown-Menü „Risikoregister“ auszufüllen. |  |  |  | BEWERTUNGSZELLENNICHT ÄNDERN Ergebnisse werden automatisch ausgefüllt.
REFERENZ-NR. | GEMELDET AM | RISIKOKATEGORIE | RISIKOBESCHREIBUNG (EINSCHLIESSLICH WENN-DANN-AUSSAGE) | WAHRSCHEINLICHKEIT 1–5 | AUSWIRKUNGEN 1–16 | BEWERTUNG DES RISIKOSCHWEREGRADS Wahrscheinlichkeit x Auswirkungen | WAHRSCHEINLICHER ZEITPUNKT DES RISIKOS | RISIKOAUSLÖSER | MINDERUNGS-/BEWÄLTIGUNGSPLAN | STATUS DER RISIKOMINDERUNG/-BEWÄLTIGUNG | VERANTWORTLICHE*R | WEITERE ANMERKUNGEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Dropdown-Schlüssel – NICHT LÖSC
PROJEKTRISIKOREGISTER – MATRIX
WAHRSCHEINLICHKEIT ¦ 1–5 | AUSWIRKUNGEN ¦ 1–16 | WA-WERTE ¦ 1–80 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 – SEHR UNWAHRSCHEINLICH | 1 – UNBEDEUTEND | 1–2 • VERNACHLÄSSIGBAR | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 – UNWAHRSCHEINLICH | 2 – GERINGFÜGIG | 3–8 • GERING | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 – MÖGLICH | 4 – MÄSSIG | 10–16 • MITTEL | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 – WAHRSCHEINLICH | 8 – WESENTLICH | 20–32 • HOCH | 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
5 – SEHR WAHRSCHEINLICH | 16 – SCHWERWIEGEND | 40–80 • SEHR HOCH | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80
WAHRSCHEINLICHKEIT – LEGENDE | AUSWIRKUNG – LEGENDE
1 | 1
2 | 2
3 | 4
4 | 8
5 | 16
Geben Sie nachfolgend die Titel der Risikokategorie ein, um das Dropdown-Menü „Risikoregister“ auszufüllen.
RISIKOKATEGORIE
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
Kategorie 6
Kategorie 7
Kategorie 8
Kategorie 9
Kategorie 10
WAHRSCHEINLICHKEIT
AUSWIRKUNGEN

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.